**Информация о выполнении Плана мероприятий по популяризации добровольчества (волонтерства)**

**в сфере здравоохранения в Саратовской области на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятия** | **Планируемый охват, чел** | **Ответственный исполнитель** | **Информация о выполнении Плана** |
| 1. **Помощь в оказании медицинских услуг и медицинском специальном уходе, оказываемая лицами,**   **имеющими или получающими профильное медицинское образование** | | | |
| Организация работы волонтеров  в колл-центрах «Бережливых поликлиник» с целью приглашения прикрепленного населения на диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры, флюорографические осмотры, вакцинацию и разъяснения порядка проведения данных мероприятий, мониторирования состояния здоровья нуждающихся больных | 6 000 | отдел профилактической медицины  комитета организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Саратовской области | Детская поликлиника г. Вольска Охват населения - 700. Количество волонтеров – 14.  ГАУЗ СО «Энгельсская районная больница». Охват населения – 476. Количество волонтеров – 8.  ГУЗ «ЭГП № 1». Охват населения – 721. Количество волонтеров – 31.  ГУЗ «ЭГП № 4». Охват населения – 2311. Количество волонтеров – 12. |
| Проект «Трамвай здоровья» | 2 300 | ГУЗ «СОЦМП» | 07.04.2019 – акция «Будь здоров!» в рамках Всемирного дня здоровья. Охват населения - 300. Количество волонтеров – 20.  25.04.2019 – акция «Нет наркотикам и СПИДу» в рамках 1 этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России». Охват населения – 150. Количество волонтеров – 5.  16.05.2019 – «Здоровая семья». Охват населения - 117. Количество волонтеров – 4.  23.05.2019 – «Узнай больше о здоровье». Охват населения - 105. Количество волонтеров – 3.  30.05.2019 – «Минздрав предупреждает!». Охват населения – 80 Количество волонтеров – 2.  06.06.2019 – «Траектория здоровья». Охват населения – 150. Количество волонтеров – 2.  04.07.2019 – «Осторожно, жара». Охват населения – 150. Количество волонтеров – 2.  18.07.2019 – «Профилактика кишечных инфекций». Охват населения – 98. Количество волонтеров -2.  25.07.2019 – «Профилактика гепатитов». Охват населения – 80. Количество волонтеров -3.  15.08.2019 – «Будь активен - будь здоров». Охват населения – 85. Количество волонтеров -3.  22.08.2019 – «Еще раз о здоровье», «Профилактика ГЛПС». Охват населения -62. Количество волонтеров -3.  29.08.2019 – «Здоровая семья - здоровый ребенок». Охват населения -88 Количество волонтеров -3.  05.09.2019 – «Береги свое здоровье». Охват населения - 75. Количество волонтеров – 2. |
| Проект «Электричка здоровья» | 2 000 | ГУЗ «СОЦМП» | 21.06.2019 – Электричка здоровья (от ст. Саратов - ст. Карамыш). Охват населения – 650. Количество волонтеров – 3.  30.09.2019 – Электричка здоровья (от ст. Саратов - ст. Тарханы). Охват населения – 100. Количество волонтеров – 1. |
| Выездные акции «Маршруты здоровья» | 4500 – взрослое население;  2100 – детское население | ГКУ СО «Управление медицинской помощи» | В рамках проекта специалистами проведена акция в Александрово-Гайском, Дергачевском, Питерском, Краснопартизанском, Ивантеевском, Саратовском, Турковском, Самойловском, Духовницком, Романовском, Озинском, Аркадакском, Краснокутском, Перелюбском, Лысогорском, Воскресенском, Петровском, Ерщовском, Балтайском муниципальных районах области.  Проведено 3494 консультации взрослому населению и 1811 – детям, выявлено патологии у 2342 взрослых и 1323 детей; также проведено лабораторных и инструментальных диагностик взрослым–5774, детям-419. Направлено на консультацию в ГУЗ «ОКБ» - 537 взрослых, ГУЗ «СОДКБ» - 424 ребенка, на госпитализацию 66 взрослых и 44 ребенка.  В профилактических акциях приняли участие 559 человек, роздано информационного материала в количестве – 1148.  С участием волонтеров:  08.07.2019 – ГУЗ СО «Балашовская районная больница» выезд в г. Аркадак. Охват населения – 104. Количество волонтеров – 10.  09.07.2019 – ГУЗ СО «Балашовская районная больница» выезд с. Семеновка Аркадакского района. Охват населения – 172. Количество волонтеров – 10. |
| 1. **Помощь в общем уходе за пациентами** | | | |
| Участие в медицинском уходе за больными в стационарных и амбулаторных учреждениях | 200 | ГКУ СО «Управление медицинской помощи» | Участие в медицинском уходе за больными (транспортировка пациентов, манипуляции по уходу за пациентом, помощь при оказании лечебно-диагностических процедур, помощь при проведении мероприятий, направленных на профилактику ВБИ):  – ГУЗ «Областная клиническая больница» - 480 человек; ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»- 467 человека. Количество волонтеров - 74 человека.  – ГУЗ СО «Балашовская районная больница» и ГУЗ СО «Балашовская детская больница». Охват - 50 человек.  – ГУЗ СО «Краснопартизанская РБ» (пациенты хирургического отделения). Количество волонтеров – 2 человека.  – ГУЗ СО «Краснокутская РБ» (пациенты отделений стационара – 42 человека). Количество волонтеров – 6 человек.  – ГУЗ СО «Марксовская РБ» (пациенты стационара – 34 человека, амбулаторные пациенты – 16 человек).  – ГУЗ СО «Новоузенская РБ» (пациенты – 100 человек). Отряд волонтеров клуба «Добро».  – ГУЗ СО «Питерская РБ» (пациенты – 216 человек). Количество волонтеров – 12 человек.  – ГУЗ «ЭДКБ» (пациенты – 67 человек). Количество волонтеров – 137 человек.  – ГАУЗ «ЭГКБ № 1» (пациенты – 210 человек). Количество волонтеров– 38 человек.  – ГАУЗ «ЭГБ № 2» (пациенты – 280 человек). Количество волонтеров – 12 человек. |
| Участие в медицинском уходе  за детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в домах ребенка области | 5 | ГУЗ «Специализированный дом ребенка»  г. Саратова | 21.03.2019 - 05.04.2019 - уход за 2 детьми в стационаре Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ волонтерами Православной волонтерской организации.  19.04.2019 - уход за 2 детьми в стационаре Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ волонтерами Православной волонтерской организации.  22.07.2019 - уход за 1 ребенком в ГУЗ «СОДКБ» волонтерами Православной волонтерской организации.  19.08.2019 - уход за 1 ребенком в стационаре Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ волонтерами Православной волонтерской организации. |
| 1. **Содействие популяризации здорового образа жизни и профилактики заболеваний** | | | |
| Информационно-пропагандистские мероприятия, посвященные памятным датам ВОЗ | 30 000 | ГУЗ «СОЦМП» | 01.02.2019 - акция «Мы можем, я могу!» в рамках Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями, ТРЦ «Оранж» г.Балаково. Охват населения - 101. Количество волонтеров – 6.  04.02.2019 - акция «Я знаю, я вооружен» в рамках Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями, ТЦ «Лазурный», г.Энгельс  Охват населения - 110. Количество волонтеров – 5.  19.03.2019 - акция «Туберкулез чрезвычайно опасно!» в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, ДК «Россия» г. Саратов  Охват населения - 200. Количество волонтеров – 4.  19.03.2019 - акция «Это должен знать каждый» в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, городская площадь г. Энгельс  Охват населения - 117. Количество волонтеров – 5.  01.04.2019 – акция «Сделай правильный выбор – будь здоров!» в рамках Всемирного дня здоровья на Железнодорожном вокзале г. Саратов  Охват населения - 120. Количество волонтеров – 14.  02.04.2019 – акция «Будь здоров!» в рамках Всемирного дня здоровья в ТЦ «Мой Новый» г. Саратов. Охват населения - 105. Волонтеров – 12.  02.04.2019 – акция «Здоровая молодежь - здоровая Россия!» в рамках Всемирного дня здоровья в МАУК «Балаковский театр юного зрителя» г.Балаково. Охват населения - 200. Количество волонтеров – 5.  03.04.2019 – акция «Будь здоров!» в рамках Всемирного дня здоровья в ТЦ «Тау Галерея» г. Саратов. Охват населения - 220. Количество волонтеров – 12.  03.04.2019 – акция «Здоровый апрель» в рамках Всемирного дня здоровья в ТЦ «Оранж» г. Балаково. Охват населения - 109. Количество волонтеров – 7.  04.04.2019 – акция «Успешный человек - здоровый человек!» в рамках Всемирного дня здоровья в СГТУ им.Ю.А. Гагарина. Охват населения - 207. Количество волонтеров – 20.  05.04.2019 – акция «Быть здоровым – модно!» в рамках Всемирного дня здоровья в ГАУСО «МФЦ» г. Балаково. Охват населения - 102. Количество волонтеров – 6.  05.04.2019 – акция «Клуб здоровых людей» в рамках Всемирного дня здоровья в ПФ РФ г. Энгельс. Охват населения - 132. Волонтеров – 6.  05.04.2019 – акция «Будь здоров!» в рамках Всемирного дня здоровья в ТЦ «Облака» г.Энгельс Охват населения -120. Количество волонтеров –10.  23.04.2019 - 26.04.2019 – акция, посвященная Всемирному дню здоровья ГУЗ СО «Вольская районная больница» ЦЗ. Количество волонтеров – 27.  19.05.2019 – Вольск Площадь Х-летия Октября в рамках Всемирного дня памяти умерших от СПИДа. Охват населения – 500. Волонтеров – 15.  31.05.2019 – в рамках Всемирного дня отказа от курения ГУЗ СО «Вольская районная больница» детская поликлиника. Охват населения -55. Количество волонтеров – 5.  31.05.2019 – отдел природы МУ ВМК г. Вольск. Охват населения – 37. Количество волонтеров – 4.  31.05.2019 – ГУЗ СО «Вольская районная больница» ЦЗ. Охват населения – 49. Количество волонтеров – 6.  ГУЗ «ЭГП № 1». Охват населения – 250. Количество волонтеров – 3.  Отделение главного почтамта 17.05.2019 УПФР Вольского района, МФЦ, Администрации г.Вольска. Охват населения – 46. Количество волонтеров – 6.  17.05.2019 – г. Энгельс уличная акция «ВИЧ: Опасно не знать!». Охват населения – 150. Количество волонтеров – 11.  22.05.2019 – акция: «Доктор с Вами» в рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией с участием ЦЗ на ж/д вокзале г.Балаково. Охват населения – 32 чел. Количество волонтеров – 3.  24.05.2019 – акция: «Время быть здоровым» в рамках Всемирного дня щитовидной железы в ТРЦ «Оранж» г. Балаково. Охват населения – 89. Количество волонтеров – 7.  27.05.2019 – акция: «Апельсин вкуснее» в рамках Всемирного дня без табака с участием МАУК «Городской межпоселенческой библиотекой». Охват населения – 51. Количество волонтеров – 4.  31.05.2019 – акция "Дыши свободно!" ТЦ "Лазурный "г. Энгельс. Охват населения - 130. Количество волонтеров – 7.  31.05.2019 – г. Саратов ул. Волжская «Забей на сигарету!». Охват населения – 200. Количество волонтеров – 10.  14.06.2019 – акция, в рамках Всемирного дня донора в Историческом парке «Россия – моя история» г. Саратов. Охват населения – 300. Количество волонтеров – 30.  14.06.2019 – акция «Капля жизни!» в рамках проведения Всемирного дня донора в г.Вольск. Охват населения – 72. Количество волонтеров – 3.  14.06.2019 – акция, посвященная Дню медицинского работника в ДК «Дом молодежи» г. Вольск. Охват населения – 300. Количество волонтеров –14.  26.06.2019 – Всероссийский легкоатлетический пробег «Россия – территория без наркотиков», приуроченный к Международному дню борьбы с незаконном оборотом наркотиков в г. Саратов. Охват населения – 150. Количество волонтеров – 12.  11.09.2019 – акция ко дню трезвости «Трезвый водитель, внимательный пешеход» в г. Энгельс, городская площадь. Охват населения – 200. Количество волонтеров – 7.  11.09.2019 – акция ко дню трезвости в г. Саратов, ФОК «Звездный». Охват населения – 1002. Количество волонтеров – 50.  25.09.2019 – «Прогулка с врачом» – г. Саратов, санаторий Октябрьское ущелье. Охват населения – 108. Количество волонтеров – 7.  26.09.2019 – «Здоровое сердце – здоровая жизнь» в г. Балаково, АО спортивный комплекс «Дельфин» к Всемирному дню сердца. Охват – 85. Количество волонтеров – 2.  27.09.2019 – акция «Мое здоровое сердце» к Всемирному дню сердца в г. Энгельс, ТРЦ «Облака». Охват населения – 250. Количество волонтеров – 10.  27.09.2019 – акция «Здоровое сердце» ж/д вокзал г. Саратов. Охват населения – 250. Ооличество волонтеров – 15.  30.09.2019 – «Здоровое сердце детей» в г. Энгельс, ГУЗ «Городская детская поликлиника №2». Охват населения – 100. Количество волонтеров – 4.  29.10.2019 – «Жизнь без инсульта», г. Саратов ТЦ « Победа Плаза». Охват населения – 98. Количество волонтеров-7.  31.10.2019 – г. Саратов АО «Санаторий Октябрьское ущелье». Охват населения – 80. Количество волонтеров – 8.  01.11.2019 – акция «Мы против наркотиков» ГАПОУ «Энгельсский медицинский колледж». Охват населения -102. Количество волонтеров – 5;  13.11.2019 - «Аграрный университет - территория здоровья». Охват населения – 92. Количество волонтеров - 4.  14.11.2019 - акция «Проверь свое здоровье» ГАУСО КЦСОН. Охват населения – 54. Количество волонтеров-3.  15.11.2019 - ТЦ «Оранжевый» - ярмарка вакансий совместно с центром занятости г. Саратова. Охват населения – 478. Количество волонтеров-2.  20.11.2019 - СГТУ им. Ю.А. Гагарина Акция «Жизнь вне зависимости»  Охват населения – 160. Количество волонтеров-4.  03.12.2019 – Областная библиотека для слепых г. Саратов « Эстафета доброты». Охват населения – 52. Количество волонтеров-20. |
| Информационно-пропагандистские мероприятия, приуроченные  к праздничным мероприятиям федерального и областного значения («День города» и др.) | 10 000 | ГУЗ «СОЦМП» | 04.01.2019 - проведение акции «Встречаем Новый год без вреда для здоровья» в ТЦ «Триумф Молл» в г. Саратове. Охват населения - 50. Количество волонтеров – 2.  04-05.01.2019 - акция «Здоровью зеленый свет!» на городской площади им.10 - летия Октября г. Вольск. Охват населения – 900. Волонтеров – 16.  06.01.2019 - проведение акции «Сохрани свое здоровье» в ТЦ «Победа Плаза» в г. Саратове. Охват населения - 50. Количество волонтеров – 2.  02.01.2019 - проведение акции «Первые шаги к здоровью» в КСЦ «Дельфин» г. Балаково. Охват населения - 110. Количество волонтеров – 5.  22.02.2019 - акция «Добрые советы для вашего здоровья» в администрации Фрунзенского района МО «Город Саратов». Охват населения - 120. Количество волонтеров – 6.  07.03.2019 - акция «Добрые советы для вашего здоровья» в администрации Фрунзенского района МО «Город Саратов». Охват населения - 120. Количество волонтеров – 8.  30.06.2019 – Фестиваль клубники в г. Балаково. Охват населения - 350. Количество волонтеров – 30.  01.07.2019 – ДОЛ «Маяк» администрации Фрунзенского района «Школа социальной активности граждан пожилого возраста». Охват населения – 102. Количество волонтеров – 6.  05.07.2019 – Областной фестиваль «День семьи, любви и верности» в с.Лох Новобурасского района. Охват населения - 2000. Количество волонтеров – 5.  05.07.2019 – «Семейные традиции» ГУЗ «ВРБ» ЦЗ. Охват населения – 18 Количество волонтеров – 2.  08.07.2019 – Акция «Подари мне жизнь!». Охват населения – 32. Количество волонтеров – 3.  03.08.2019 – Областной фестиваль роз в г.Аткарске. Охват населения – 250. Количество волонтеров – 10.  29.08.2019 – ДОЛ «Дружба», «Школа социальной активности» для лиц пожилого возраста. Охват-100, волонтеров-10.  10.09.2019 – ДОЛ «Дубрава», «Школа социальной активности» для лиц пожилого возраста города Саратова. Охват - 170, волонтеров – 40.  12.09.2019 –Бульвар Рахова Прогулка с врачом. Охват-103, волонтеров-3  30.09.2019 – акция «Добрые советы для вашего здоровья» в администрации Фрунзенского района МО «Город Саратов». Охват населения – 100. Количество волонтеров – 8.  27.12.2019 - акция «Добрые советы для вашего здоровья» в администрации Фрунзенского района МО «Город Саратов». Охват населения – 110. Количество волонтеров – 4.  04.12.2019 - Молодежный танцевальный марафон на льду «Мы выбираем жизнь!» Ледовый дворец г.Вольска. Охват населения – 500. Количество волонтеров – 40.  06.12.2019 - акция «Гражданский форум» СГСЭУ г.Саратов Охват населения - 225. Количество волонтеров – 10. |
| Проведение массовых пропагандистских акций по отказу от курения и употребления алкоголя, ведению здорового образа жизни | 20 000 | ГУЗ «СОЦМП» | 22.01.2019 - акция «Здоровым быть здорово!» г. Вольск. Охват населения - 75. Количество волонтеров – 4.  01.02.2019 - акция «Мы выбираем ЗОЖ!» в ТЦ «Мой Новый» г. Саратов  Охват населения - 210. Количество волонтеров – 4.  20-21.02.2019 - АО Санаторий «Светлана» г. Вольск. Охват населения - 104. Количество волонтеров – 8.  20.03.2019 - акция «Знай, помни, берегись!» в рамках I этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» ТЦ «Лазурный» г. Энгельс. Охват населения - 105. Количество волонтеров – 20.  22.03.2019 - профилактическая игра «Фундамент здоровья» в рамках I этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в КЭиФ ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова Охват населения - 75. Количество волонтеров – 2.  03.06.2019 – акция в с. Максимовка Базарно-Карабулакского района Охват населения - 20. Количество волонтеров – 2.  05.08.2019 – акция «Лето с пользой для здоровья» г. Саратов Тау Галерея  Охват- 600, волонтеров- 10 .  18.08.2019 – Акция «Лето с пользой для здоровья» Шурова гора г. Энгельс. Охват- 72, волонтеров- 4.  30.08.2019 – « Диспансеризация- залог здоровья и долголетия» г. Вольск  Охват - 2000, волонтеров - 21.  21.11.2019 – Акция «Брось сигарету!» - г. Саратов, ул. Волжская. Охват населения – 107. Количество волонтеров-4.  06.12.2019 - Круглый стол «Мы выбираем жизнь!» г. Вольск картинная галерея. Охват населения – 80. Количество волонтеров -5.  19.12.2019 - Акция «Если хочешь быть здоров!» г. Вольск АО «Тандер» Охват населения – 63. Количество волонтеров -5. |
| Проведение мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни в образовательных организациях | 60 000 | ГУЗ «СОЦМП» | 26.02.2019 – мероприятие, посвященное 100-летию ГУЗ «СОЦМП» с организацией «Островка здоровья» в Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова. Охват населения - 250. Количество волонтеров – 20.  28.02.2019 - спортивно-образовательное мероприятие «Здоровым быть - здорово!» в МОУ «СОШ №11» г. Вольск. Охват населения - 34. Количество волонтеров – 4.  04.04.2019 – оздоровительное мероприятие «Формула здоровья» в МОУ «Школа нового века» г. Энгельс. Охват населения - 155. Количество волонтеров – 6.  22.05.2019 –– Всероссийская конференция кураторов в СГТУ им. Ю.А. Гагарина г. Саратов. Охват населения – 117. Количество волонтеров-5.  24.05.2019 – акция «Политех - территория здоровья» в СГТУ им. Ю.А. Гагарина г. Саратов Охват населения - 250. Количество волонтеров – 10.  09.10.2019 – Молодежный форум г.Вольск. Охват населения - 140. Количество волонтеров – 20.  17.10.2019 – День открытых дверей в ГУЗ «СОЦМП» г. Балаково. Охват населения – 55. Волонтеры – 2.  18.10.2019 – Акция в ГУЗ СО «ГП №1» г. Балаково. Охват населения - 48, волонтеры – 8.  23.10.2019 – Акция в УСК «Альбатрос» г. Балаково. Охват населения – 107, волонтеры – 5.  24.10.2019 – Акция «Онкопатруль» СОШ № 33, г. Энгельс. Охват населения – 107. Количество волонтеров –5.  20.11.2019 - СГТУ им. Ю.А. Гагарина Акция «Жизнь вне зависимости»  Охват населения – 160. Количество волонтеров – 4.  09-20.12.2019 – Онкопатруль Для педагогов СОШ № 48, СОШ № 30 г. Энгельс. Охват – 150. Волонтеров -5. |
| Проведение флеш-мобов | 10 000 | ГУЗ «СОЦМП» | 04.04.2019 – акция «Успешный человек - здоровый человек!» в рамках Всемирного дня здоровья в СГТУ им.Ю.А. Гагарина. Охват населения–50. Количество волонтеров – 20.  01.04.2019 – в рамках Всемирного дня здоровья на Железнодорожном вокзале г. Саратов. Охват населения – 45. Количество волонтеров – 14.  07.04.2019 – акция «Будь здоров!» в рамках Всемирного дня здоровья. Охват населения – 38. Количество волонтеров – 20.  25.04.2019 – акция «Нет наркотикам и СПИДу» в рамках 1 этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России». Охват населения - 50. Количество волонтеров – 5.  24.05.2019 – г. Саратов «Политех- территория ЗОЖ». Охват населения – 40. Количество волонтеров – 10.  31.05.2019 - г. Саратов ул. Волжская «Забей на сигарету». Охват населения – 60. Количество волонтеров – 20.  08.07.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЛ «Дубрава» Татищевского района. Охват - 180  Количество волонтеров-2.  10.07.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЛ им. Л.Чайкиной Базарно-Карабулакский район. Охват – 120. Количество волонтеров- 4.  12.07.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДООЦ «Солнышко» г. Саратов. Охват – 90. Количество волонтеров- 1.  15.07.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДООЦ «Мечта» г. Саратов. Охват – 85. Количество волонтеров- 5.  16.07.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЛ «Восход» г. Саратов. Охват – 90. Количество волонтеров- 5.  19.07.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЛ «Молодежный» г. Саратов. Охват – 150. Количество волонтеров- 3.  30.07.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в СОК «Родничок». Охват населения – 120. Количество волонтеров – 3.  05.08 2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в СОК «Молодежный». Охват населения – 68. Количество волонтеров – 2.  30.09.2019 – «Я за здоровый образ жизни!». Место проведения – ГАПОУ СО «СОБМК». Охват населения – 300. Количество волонтеров – 50.  27.09.2019 – ж/д вокзал г. Саратова «Здоровое сердце». Охват населения - 250. Количество волонтеров – 15.  21.11.2019 – Акция «Брось сигарету» г. Саратов, ул. Волжская. Охват населения - 30. Количество волонтеров – 2;  28.11.2019 – Акция «Узнай свой ВИЧ-статус» - ж\в г. Саратова. Охват населения - 160. Количество волонтеров – 23. |
| Информационно- пропагандистские мероприятия в рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией  «СТОП ВИЧ/СПИД» | 10 000 | отдел профилактической медицины  комитета организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Саратовской области | 05.04.2019 - г. Энгельс Акция в ТЦ "Облака". Охват населения - 110 чел. Количество волонтеров – 8.  Участие во Всероссийской информационной акции «Должен знать!» 13-19 мая 2019 года, в том числе:  14.05.2019 - акция «Должен знать!» в ГАПОУ СО «СТОТ» г. Саратов. Охват населения – 83. Количество волонтеров – 2.  15.05.2019 - акция «Должен знать!» в ГАПОУ СО «САСК» г. Саратов. Охват населения – 45. Количество волонтеров – 2.  14.05.2019 - акция «Должен знать!» в колледже экономики и финансов г.Саратов. Охват населения – 85. Количество волонтеров – 2.  16.05.2019 - акция «СТОП ВИЧ/СПИД» г. Энгельс ТРЦ «Облака». Охват населения – 150. Количество волонтеров – 6.  17.05.2019 - уличная акция «ВИЧ - опасно не знать!» г. Балаково. Охват населения - 150. Количество волонтеров – 11.  17.05.2019 - акция ««СТОП ВИЧ/СПИД» в ТРЦ «Happy Молл» г.Саратов  Охват населения – 250. Количество волонтеров – 2.  В рамках акции «Трамвай здоровья», проходившей в г. Саратове, ТЦ «Хеппи–молл», на предприятии г. Энгельс проведено экспресс-тестирование на ВИЧ с охватом 75 чел., волонтерами (20 чел.) распространено 2500 информационных материалов (буклетов).  Акция в г. Вольске с охватом экспресс-тестированием на ВИЧ - 220 чел.  26.11.2019 – Акция «Узнай свой ВИЧ-статус» в ТЦ «ТАУ галерея» г. Саратов; Охват населения – 250. Количество волонтеров – 20.  27.11.2019 – Акция «Узнай свой ВИЧ-статус» в ТЦ «СИТИ МОЛЛ» г. Саратов; Охват населения -118. Количество волонтеров – 6.  28.11.2019 – Акция «Узнай свой ВИЧ-статус» в ж\д вокзал г. Саратов;  Охват населения - 602. Количество волонтеров – 23.  29.11.2019 – уличная акция «Стоп ВИЧ-СПИД» г. Балаково; Охват населения -200. Количество волонтеров – 6.  28.11.2019 – Акция «ВАЖНО ЗНАТЬ !» уличная акция г. Энгельс; Охват населения -500. Количество волонтеров – 10.  29.11.2019 – ГАПОУ «Энгельсский медицинский колледж» Молодежная конференция. Охват населения -102. Количество волонтеров – 10.  04.12.2019 - Медицинский университет Реавиз «Узнай свой ВИЧ статус». Охват населения – 80. Количество волонтеров – 4.  04.12.2019 - Молодежный диспут «Школьникам о СПИДе – знать чтобы жить!» г. Вольск МОУ «СОШ №1» Охват населения – 250. Количество волонтеров – 40. |
| 1. **Содействие популяризации «кадрового» донорства крови и ее компонентов** | | | |
| Проведение просветительских мероприятий среди населения  по популяризации донорства крови | 2000 | ГУЗ «СОСПК» | 14.01.2019 - 30.04.2019, 04.10.2019 – 31.10.2019 – Еженедельная рубрика в социальных сетях #дарящиежизнь. Место проведения – Саратовский Центр Крови. Социальные сети. Охват - 75 человек. Волонтеры – Российский Красный Крест. Саратовское отделение.  01.03.2019 – по настоящее время – Еженедельная рубрика в социальных сетях #выспрашивали. Место проведения – Саратовский Центр Крови. Социальные сети. Охват - 100 человек. Волонтеры – Российский Красный Крест. Саратовское отделение.  02.08.2019 – по настоящее время - Еженедельная рубрика в социальных сетях «Интересные факты». Место проведения – Саратовский Центр Крови. Социальные сети. Охват - 4500 человек. Волонтеры – Российский Красный Крест. Саратовское отделение.  14.06.2019 – по настоящее время - Еженедельная рубрика в социальных сетях «Азбука донора». Место проведения – Саратовский Центр Крови. Социальные сети. Охват - 4500 человек. Волонтеры – Российский Красный Крест. Саратовское отделение.  Сентябрь 2018 – апрель 2019 – Всероссийский конкурс «Лучший донор России – 2019». Охват - 200 человек. Волонтеры – Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация трансфузиологов».  18.04.2019, 27.04.2019 – Просветительские мероприятия среди населения по популяризации донорства крови. Место проведения – Радио России, Саратов; ФОК «Звездный». Охват - 1000 человек. Волонтеры – 3 человека (Радио России, Саратов).  19.04.2019 – Видеосъемка для канала «Саратов 24» – «Добровольные помощники: бойцы Росгвардии стали донорами крови». Охват - 1000 человек. Волонтеры – 2 человека (телеканал «Саратов 24», бойцы Росгвардии).  27.04.2019 – сотрудничество с региональными печатными изданиями. Место проведения – спец. выпуск Саратовской областной газеты «Регион 64». Охват - 1000 человек. Волонтеры – Саратовская областная газета «Регион 64».  21.03.2019 – 19.04.2019 – поэтический конкурс «О донорстве в стихах». Место проведения – Саратовский Центр Крови. Охват - 50 человек. Волонтеры – Российский Красный Крест. Саратовское отделение.  21.05.2019 - 31.05.2019 – конкурс детского творчества «Дети о донорстве» Место проведения – Саратовский Центр Крови. Охват - 20 человек. Волонтеры – Российский Красный Крест. Саратовское отделение.  14.06.2019 - видеосъемка для канала «Россия 1, Саратов» - «Не жалко ни капли крови, как прошёл День донора». Охват - 1000 человек. Количество волонтеров – 2.  14.06.2019 - видеосъемка для канала «Саратов 24» - «В Саратове за половину литра крови давали билеты в музей». Охват - 1000 человек. Количество волонтеров – 2.  30.08.2019 - видеосъемка для канала «Саратов 24». Охват - 1000 человек. Количество волонтеров – 15.  02.10.2019 - 31.10.2019 – онлайн фото-квеста «Субъективное донорство». Охват - 100 человек. Волонтеры – Российский Красный Крест. Саратовское отделение.  22.10.2019 – видеосъемка для канала «Саратов 24», Межвузовская донорская акция «Спасибо за жизнь». Охват - 1000 человек. Количество волонтеров – 15.  24.10.2019 – съемка для портала «Новости Саратова» - студенческий осенний марафон – «Подари каплю жизни». Охват - 1000 человек. Количество волонтеров – 10.  13.11.2019 – съемка социального видео ролика. Отчет по мероприятию – тематическая площадка «Донор! Кто он?». Охват - 1000 человек. Количество волонтеров – 50.  14.11.2019 – съемка для портала «Саратовская область» - сотрудники полиции сдали кровь для пострадавших в результате ДТП. Охват - 1000 человек. Количество волонтеров – 4.  21.11.2019, 24.12.2019 - съемка социального видео ролика. Отчет по мероприятию – Донорская акция «Донор – значит здоров». Охват - 1000 человек. Количество волонтеров – 20.  25.11.2019, 24.12.2019 – съемка социального видео ролика. Отчет по мероприятию – Донорская акция «Донор за ЗОЖ». Охват - 1000 человек. Количество волонтеров – 20. |
| Участие в проведении мероприятий в рамках всероссийских донорских акций | 3000 | ГУЗ «СОСПК» | 04.01.2019, 25.12.2019-30.12.2019 – Донорская акция «С новым Годом, Служба крови». Место проведения – Саратовский Центр Крови. Охват - 450 человек. Количество волонтеров – 19.  Выездной День Донора (в соответствии с планом-графиком организации выездных дней Донора крови в 2019 году). Места проведения – ЗАО Саратовский завод резервуарных металлоконструкции (АП РМК), Свято-Троицкий собор г. Саратов, ГУЗ «СГКБ № 6 имени академика В.Н. Кошелева», Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, ГАПОУ СО «СОБМК», ГУЗ «СГКБ № 10», ООО «СЭПО-ЗЭМ», ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, Главное управление МЧС по Саратовской области, ПАО «Саратовский НПЗ», АО «НПП «Алмаз», Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, ООО Завод «Саратовгазавтоматика», СГТУ имени Гагарина Ю.А, ООО Завод «Газпроммаш»; Музей «Россия – моя история»; ПАО «Саратовэнерго», ПАО «Т Плюс», Саратовский филиал; Инженерно технический центр «Газпром»; ООО «Газпром трансгаз Саратов», УАВР, АО «ЕПК Саратов», ГАПОУ СО «БМК», Саратовский социально- экономический институт РЭУ им. Г.В. Плеханова, Саратовская государственная юридическая академия СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского. Охват – 2040 чел. Волонтеров – 123.  16.01.2019, 21.03.2019, 26.06.2019, 17.09.2019 - Вручение нагрудного знака «ПОЧЁТНЫЙ ДОНОР РОССИИ». Место проведения – Саратовский Центр Крови. Охват - 135 донора. Количество волонтеров – 15.  Выездной День Донора в районах области (в соответствии с планом-графиком организации выездных дней Донора крови в 2019 году). Охват - 2487 человек. Количество волонтеров – 90.  25.01.2019 – донорская акция «Сдай Кровь в Татьянин День». Место проведения - Саратовский Центр Крови. Охват - 50 человек. Количество волонтеров – 3.  02.02.2019, 02.03.2019, 06.04.2019, 04.05.2019, 01.06.2019, 06.07.2019, 03.08.2019, 07.09.2019, 05.10.2019, 02.11.2019, 07.12.2019 - Суббота Доноров. Место проведения - Саратовский Центр Крови. Охват - 1084 человек. Количество волонтеров-22.  14.02.2019 - Всероссийская акция - донорство для влюбленных в жизнь. Донорская акция - Подари капельку крови тем, кому она необходима. Место проведения - Саратовский Центр Крови. Охват - 67 человек. Количество волонтеров – 2.  22.02.2019 - Донорская акция «Мой папа донор – он всё может!». Место проведения - Саратовский Центр Крови. Охват - 90 человек. Количество волонтеров – 3.  07.03.2019 –Донорская акция «Моя мама – донор!». Место проведения - Саратовский Центр Крови. Охват - 89 человек. Количество волонтеров – 3.  19.04.2019 - Донорская акция «Национальный День Донора». Место проведения - Саратовский Центр Крови. Охват - 107 человек. Количество волонтеров – 3.  27.04.2019 – спортивно-патриотический праздник «Я Твой донор». Место проведения – ФОК «Звездный». Охват - 1500 человек. Количество волонтеров – 150.  31.05.2019 – акция в преддверии Международного дня защиты детей. Охват - 100 человек. Количество волонтеров – 3.  14.06.2019 - донорская акция «Всемирный день донора крови». Место проведения - Саратовский Центр Крови. Охват - 150 человек. Количество волонтеров – 20.  14.06.2019 - торжественное открытие памятника, в память о первом переливании крови в г. Саратове.. Место проведения - Саратовский Центр Крови. Охват - 100 человек. Количество волонтеров – 20.  30.08.2019 – координационный совет в г. Вольск. Охват - 150 человек. Количество волонтеров – 15.  13.11.2019 – Форум «Время волонтеров – время добра». Тематическая площадка «Донор! Кто он?». Место проведения – Центр детского творчества Ленинского района г. Саратова. Охват - 300 человек. Количество волонтеров – 50.  14.11.2019 – донорская акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП, Место проведения - Саратовский Центр Крови. Охват - 74 человека. Количество волонтеров – 4.  21.11.2019, 24.12.2019 – донорская акция «Донор - значит здоров». Место проведения - Саратовский Центр Крови, Отдел заготовки крови и ее компонентов г. Балаково. Охват - 97 человек. Количество волонтеров – 40.  25.11.2019, 24.12.2019 – донорская акция «Донор за ЗОЖ». Место проведения – Отдел заготовки крови и ее компонентов г. Энгельс, Отдел заготовки крови и ее компонентов г. Вольск. Охват - 100 человек. Количество волонтеров – 20.  27.11.2019 – донорская акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, Место проведения - Саратовский Центр Крови. Охват - 80 человек. Количество волонтеров – 4.  28.11.2019 – детское спортивное мероприятие «Путешествие с капелькой крови». Место проведения – МАОУ «Гимназия № 31». Охват – 100 человек. Количество волонтеров – 30.  11.12.2019 – круглый стол «Почетные доноры среди нас». Место проведения - Саратовский Центр Крови. Охват -60 человек. Волонтеров –2 |
| 1. **Содействие в обучении и оказании первой помощи**   **(помощь в медицинском сопровождении спортивных и массовых мероприятий)** | | | |
| Спартакиада медицинских работников | 2 000 | ГУЗ «СОЦМП» | Данное мероприятие запланировано в 2020 году. |
| Участие в спортивно-массовых мероприятиях под патронажем Губернатора области | 1 000 | ГУЗ «ОВФД» | 09.02.2019 года – р.п. Базарный Карабулак – участие в финальных соревнованиях в рамках 37-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России –2019», число участников 12112 человек.Волонтеров-2 чел  11.09.2019 года – участие в открытии 15-го Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту (стадион «Локомотив» г. Саратов). Охват населения – 7500. Количество волонтеров – 15 (ГАПОУ СО «СОБМК»). |
| Проведение массовых информационно-пропагандистских акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни у несовершеннолетних детей, в летний период в оздоровительных лагерях | 4 500 | ГУЗ «СОЦМП» | 03.06-26.06.2019 - спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» на школьных летних площадках г. Вольск. Охват – 158. Количество волонтеров – 20.  06.06.2019 - спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЛ им. Ю.А. Гагарина г. Энгельс. Охват – 170. Количество волонтеров – 5.  13.06.2019 - спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЦ «Салют» г. Балаково. Охват – 95. Количество волонтеров – 5.  14.06.2019 - спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЛ «Буревестник» г. Энгельс. Охват – 200. Количество волонтеров – 5.  18.06.2019 - спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДСО ЛКД «Непоседа» г. Балаково Охват – 43. Количество волонтеров – 4.  19.06.2019 - спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в СОЛ «Азимут» г. Энгельс. Охват – 84. Количество волонтеров – 5.  21.06.2019 - спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЛ «Цементник» г. Вольск. Охват – 52. Количество волонтеров – 3.  02.07.2019 – «Путешествие в страну гигиена» ДОЛ на базе МБОУ «ООШ с. Максимовка. Охват населения – 100. Количество волонтеров – 12  05.07.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в СОЛ «Олимпиец» г. Энгельс Охват – 45. Количество волонтеров-5.  08.07.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЛ «Дубрава» Татищевского района. Охват - 200  Количество волонтеров-2.  09.07.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЛ «Орленок» г. Маркс Охват – 75. Количество волонтеров-5.  10.07.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЛ им. Л.Чайкиной Базарно-Карабулакский район. Охват – 240. Количество волонтеров- 4.  12.07.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЛ «Буревестник» г. Энгельс. Охват – 109. Количество волонтеров- 5.  12.07.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДООЦ «Солнышко» г. Саратов. Охват – 150. Количество волонтеров- 1.  15.07.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДООЦ «Мечта» г. Саратов. Охват – 100. Количество волонтеров- 5.  16.07.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЛ «Восход» г. Саратов Охват – 143. Количество волонтеров- 5.  17.07.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЛ «Маяк» г. Саратов. Охват – 100. Количество волонтеров- 5.  19.07.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЛ «Молодежный» г. Саратов. Охват – 180. Количество волонтеров- 3.  22.07.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в СОЛ «Олимпиец» г. Энгельс. Охват – 50. Количество волонтеров- 5.  30.07.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в СОК «Родничок». Охват населения – 180. Количество волонтеров – 3.  05.08.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЛ «Молодежный». Охват населения – 68. Количество волонтеров – 2.  22.08.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в СОЛ «Азимут» г.Энгельс. Охват населения – 67. Количество волонтеров – 5. |
| 1. **Информационная, консультативная, психологическая, просветительская,**   **досуговая и иная поддержка пациентов медицинских организаций** | | | |
| Реализация благотворительного проекта «Добро детям. Помощь паллиативным детям»  (поддержка семей, воспитывающих детей, состоящих на патронажной паллиативной службе) | 100 | аппарат Уполномоченного  по правам ребенка  в Саратовской области | В регионе проживает более 138 детей, нуждающихся в оказании паллиативной помощи, из них в городе Саратове – свыше 100 детей.  На территории Саратовской области на базе ГУЗ «Энгельсская детская клиническая больница» функционирует отделение паллиативной медицинской помощи на 10 коек, на базе ГУЗ «Саратовская городская детская больница № 7» - работает выездная патронажная паллиативная служба.  В рамках проекта при оказании паллиативной помощи оказывается социально-правовая, психологическая и духовная поддержка семей с детьми.  Направления проекта:  - проведение праздничных мероприятий (Новый год, Рождество и другие календарные праздники, проведение праздников религиозного характера);  - «Счастливый день» (проведение дня рождения ребенка);  - «Мамин день» (стрижка, маникюр, косметологические процедуры, визаж, мастер-классы по рукоделию, уборка по дому);  - Мастер-класс для детей – проведение занятий с детьми (рисование, лепка, изготовление открыток, тряпичных кукол и другие);  - Кукольный театр (показ кукольных спектаклей на дому и участие в нем детей);  - правовая помощь;  - психологическая помощь ребенку и членам семьи;  - духовная поддержка (в зависимости от религии);  - «Веселый квартирник» (групповые занятия с детьми и мастер-классы ля родителей, проведение совместных мероприятий);  - социальная поддержка (курирование семей на дому, выявление нужд и проблем, необходимость обеспечения одеждой, продуктами и иная помощь);  - привлечение спонсорской помощи.  С волонтерами проекта проводится специальная подготовка для работы с детьми, нуждающимися в оказании паллиативной помощи. Преподаватель кафедры поликлинической терапии, общей врачебной практики и профилактической медицины Саратовского государственного медицинского университета проводит лекции на тему: «Особенности работы с паллиативными детьми».  С момента старта проекта в декабре 2018 года дети, нуждающиеся в оказании паллиативной помощи, на день рождения получают от волонтеров заранее загаданные подарки, воздушные шары, а родители вкусные торты с пожеланиями добра и здоровья.  В преддверии Нового года к каждому ребенку из проекта в гости с подарками пришли Дед Мороз, Снегурочка и Машенька.  Учащимися 4 «а» класса МОУ «Лицей № 4 г.Саратова» поставлен спектакль кукольного театра и ребята на дому показывают его детям.  В феврале 2019 года появилось новое направление проекта – «Команда без границ», авторами которого стали 10-летняя чемпионка Европы по каратэ Евгения Фурцева и член Детского Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области Кирилл Образков. Команда занимается популяризацией физкультуры и спорта среди детей с особенностями развития и их родителей.  Накануне 23 февраля и 8 марта волонтеры проекта посетили детей, и вместе с ними смастерили праздничные открытки для мам и пап, братьев и сестер, бабушек и дедушек.  Посредством спонсорской помощи для нуждающихся детей были приобретены: три инвалидных коляски с фиксаторами, ингалятор, средства гигиены.  В рамках духовного наставничества на патронаже волонтеров Храма святых апостолов Петра и Павла г.Саратова и Духовного управления мусульман Саратовской области, женской общественной организации «Родник» находится 20 семей с детьми, нуждающимся в оказании паллиативной помощи.  В рамках благотворительного фестиваля «Пасхальное яйцо» были переданы подарки для тяжелобольных детей проекта Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области «Добро детям. Помощь паллиативным детям».  Помимо подарков и поздравлений добровольцы проекта беседуют с родственниками и выясняют круг вопросов, которые требуют разрешения.  С апреля 2019 года на базе Ресурсного центра по развитию добровольчества Саратовской области волонтерами общественной организацией «Мы вместе детям» ежемесячно проводятся досуговые занятия «Веселый квартирник» с детьми и их родителями.  В дальнейшем в рамках проекта планируется привлечение добровольцев (сестер милосердия) и оказание помощи, так называемой «передышки», для родителей для осуществления ухода за детьми в детском паллиативном отделении ГУЗ «Энгельсская детская клиническая больница».  Достигнута договоренность об организации в летний период досуговых мероприятий на базе конного клуба «Победный аллюр».  Обратившимся к Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области за помощью родителям оказывается юридическая помощь. В основном вопросы касаются порядка обращения в суд с исками о взыскании алиментов и предоставлении жилого помещения. |
| Оказание психологической помощи ВИЧ-инфицированным, профилактическая работа в группах повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией | 3 000 | отдел профилактической медицины  комитета организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Саратовской области | В реабилитационных центрах «Возрождение», «Миннесота», «Новая Эра» проведены профилактические мероприятия (беседы) среди лиц, употребляющих психоактивные вещества с охватом 48 человек. К работе привлечены 3 волонтера (равных консультанта).  Психологическая поддержка оказана 37 ВИЧ-инфицированным пациентам и 13 их партнерам. |
| Организация помощи в сопровождении воспитанников домов ребенка при проведении ежегодной диспансеризации | 100 | отдел организации профилактики, реабилитационной помощи детям и демографической политики  управления по охране материнства и детства министерства здравоохранения Саратовской области | 13.05.2019 - организована помощь в сопровождении 20 воспитанников ГУЗ «Вольский специализированный дом ребенка» МЗСО при проведении медико-психолого-педагогической комиссии. Количество привлеченных волонтеров – 7 чел. |
| Проведение досуговых мероприятий (праздничные мероприятия, прогулки, экскурсии) в домах ребенка области | 100 | отдел организации профилактики, реабилитационной помощи детям и демографической политики  управления по охране материнства и детства министерства здравоохранения Саратовской области | В ГУЗ «Специализированный дом ребенка» г. Саратова:  29.03.2019 - акция «Добрые дела - детям» волонтерами ГАЗПРОМ. Охват воспитанников - 36.  05.04.2019 - «Частичка добра». Охват воспитанников - 36. Количество волонтеров – 10 (студенты СГУ).  10.04.2019 – акция «Твори добро» волонтерами Лицея № 2. Охват воспитанников - 34.  19.04.2019 – досуговое мероприятие «Твори добро». Охват воспитанников - 36. Количество волонтеров – 9.  22.04.2019 – акция «Радость детям» волонтерами Лицея № 7. Охват воспитанников – 36.  31.05.2019 – благотворительная акция к Дню защиты детей. Охват воспитанников – 43.  03.06.2019 – досуговое мероприятие «Детям - праздник» волонтерами ООО «Нефтегаз оборудование». Охват воспитанников – 43.  25.06.2019 – акция «Добрые дела - детям». Охват воспитанников - 35.  24.07.2019 – акция «Радость детям» волонтерами Центра творчества детей Заводского района. Охват воспитанников – 36.  25.09.2019 – досуговое мероприятие «Твори добро» волонтерами компании «Билайн». Охват воспитанников -28.  27.09.2019 – акция «Добрые дела - детям». Охват воспитанников - 28.  31.10.2019 – досуговое мероприятие «С любовью к детям». Охват воспитанников – 34. Волонтеров – 9.  01.11.2019 – благотворительная акция «Мир добра». Охват воспитанников – 34.  15.11.2019 – «Частичка добра». Охват воспитанников-32. Волонтеров-10.  22.11.2019 – благотворительная акция «Чужих детей не бывает». Охват воспитанников – 32.  25.12.2019 – «Частичка добра для детей в Новый год». Охват воспитанников – 34.  В ГУЗ «Вольский специализированный дом ребенка» МЗСО:  14.01.2019 – культурно-досуговые мероприятия (чтение сказок). Охват воспитанников-17. Волонтеров–5 (ГАПОУСО«ВМК им. З.И. Маресевой»).  04.02.2019 – культурно-досуговые мероприятия (организация посещения Вольского драматического театра). Охват воспитанников - 5. Количество волонтеров – 1 (частное лицо).  22.05.2019 – проведение досуговых мероприятий. Количество волонтеров – 5 (ГАПОУ СО «БМК»).  24.09.2019 - 25.09.2019 – досуговые мероприятия с вывозом детей в Детский развлекательный центр г. Вольска. Охват воспитанников - 9. Количество волонтеров – 2 (частное лицо).  24.12.2019 – культурно-досуговые мероприятия (новогодний праздник, выездное шоу «Мыльные пузыри»). Охват воспитанников - 14. Количество волонтеров – 3 (частное лицо).  В ГУЗ «Марксовский Дом ребенка психоневрологический»:  14.01.2019 – праздничное мероприятие «Старый Новый год». Охват воспитанников - 9. Количество волонтеров – 3.  22.02.2019 – праздничное мероприятие, посвященное 23 февраля – Дню защитника Отечества. Охват воспитанников - 8. Количество волонтеров- 3.  07.03.2019 – праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню–8 марта.Охват воспитанников-11.Количество волонтеров-3.  21.03.2019 - праздничное мероприятие, посвященное международному Дню человека с синдромом Дауна. Охват - 12. Количество волонтеров – 4.  05.04.2019 – информационно-просветительское мероприятие для сотрудников и воспитанников ГУЗ «Марксовский Дом ребенка психоневрологический», посвященное Всемирному дню здоровья и Всероссийской акции «Будь здоров!» совместно с ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». Охват – 10 детей и 25 сотрудников. Количество волонтеров – 12.  30.05.2019 – праздничное мероприятие, посвященное международному дню защиты детей «В гости к лету». Охват воспитанников - 10. Количество волонтеров - 18.  01.09.2019 – праздничное мероприятие, посвященное «Дню знаний». Охват воспитанников - 10. Количество волонтеров - 4.  27.09.2019 – праздничное мероприятие, посвященное «Дню воспитателя». Охват воспитанников - 9. Количество волонтеров - 5.  15.11.2019 – праздничное мероприятие, посвященное Дню доброты. Охват воспитанников - 12. Количество волонтеров - 5.  21.12.2019 – праздничное мероприятие «Шоу мыльных пузырей». Охват воспитанников - 12. Количество волонтеров - 10.  25.12.2019 – праздничное мероприятие «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Охват воспитанников - 12. Количество волонтеров - 5. |
| Организация и проведение музыкально-эстетических мероприятий в медицинских организациях области | 500 | ГКУ СО «Управление медицинской помощи» | 28.03.2019 - участие в благотворительном концерте в ГБУ СО «ОРЦ». Охват — 50 человек. Волонтёры - 7 человек (ГАПОУ СО «СОБМК»).  15.05.2019 - участие в проведении 10-й Международной акции «Читаем детям о войне» для пациентов ГУЗ «СОДКБ». Охват - 60 человек. Волонтёры - 6 человек (ГАПОУ СО «СОБМК»).  В ГУЗ СО «Питерская РБ» – музыкальное мероприятие. Охват – 365 человек. Волонтеров - 19 человек.  В ГУЗ СО «Вольская РБ» – участие в концерте ко Дню медицинского работника. Волонтеров - 7 человек. Мероприятие «Выпускной - 2019» – Охват – 432 человека.  В ГУЗ СО «Краснокутская РБ» – музыкальное мероприятие в терапевтическом отделении. Охват – 28 человек. Волонтеров - 3 человека.  ГУЗ «ЭГП № 1» – оформление стенда ко дню медицинского работника в холле поликлиники, участие пациентов в оценке качеств медицинских работников. Волонтеров - 6 человек.  ГУЗ «ЭДКБ» – детские новогодние утренники. Охват – 90 человек. Волонтеров - 45 человек.  ГАУЗ «ЭГБ № 2» – мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Волонтеров - 2 человека. |
| 1. **Профориентация школьников в медицину** | | | |
| Реализация проекта  «Школьная медицина» | 3 500 | главный внештатный детский специалист  по профилактической медицине министерства здравоохранения Саратовской области  Любимова Е.В.,  ГУЗ «СОЦМП»,  ГУЗ «ОВФД» | 08.04.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в МАОУ «СОШ №21 им. П.А.Столыпина» г. Саратов. Охват - 102. Количество волонтеров – 8.  21 и 22 ноября на базе МАОУ «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина» волонтерами-медиками было проведено мероприятие в рамках проекта «Школа здоровья». Охват – 400 человек. Волонтеры – 16 человек (ГАПОУ СО «СОБМК»). |
| Профориентационная работа со школьниками и студентами колледжей по повышению престижа профессии медицинского работника | 10 000 | отдел кадров министерства здравоохранения Саратовской области | Профориентационная работа со школьниками проводится медицинскими колледжами области и Центром довузовского образования ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (далее - Саратовский государственный медицинский университет) в школах  г. Саратова и районов области.  Центром довузовского образования «Медицинский предуниверсарий» проводится профориентационная работа и подготовка школьников с 8 по 11 классы, имеется Центр довузовского образования «Юный медик», занятия которого посещают более 100 учащихся из более 15 образовательных организаций Саратова и Энгельса. Обучение школьников проводится на подготовительных курсах.  В 2018 – 2019 учебном году были организованы 4 профильных класса (10 и 11 классы) в ЦДО «Медицинский предуниверсарий», профильные группы (10-11 класс) на базе МОУ «СОШ № 3» г. Пугачева. Заключены договоры о сотрудничестве с 25 образовательными учреждениями Саратова и 13 районами области.  Представители министерства здравоохранения области и главные врачи медицинских организаций области участвуют во встречах с выпускниками Саратовского государственного медицинского университета в ярмарках вакансий, в Днях карьеры. В 2019 году проведено 6 ярмарок вакансий (в 2018 году – 5 ярмарок). Данные мероприятия посещают более 1000 студентов и ординаторов.  Медицинские колледжи в 2019 году приняли участие в 21 ярмарке вакансий в центрах занятости населения города и районов области, охвачено 6130 человек (2018 год – 24 ярмарки, охват 6250 чел.).  Ежегодно проводятся Дни открытых дверей в Саратовском государственном медицинском университете, в медицинских колледжах, медицинских организациях.  Сотрудники медицинских колледжей проводят профориентационные классные (кураторские) часы со студентами колледжей и учащимися старших классов школ области по повышению престижа профессии медицинского работника. В 2019 году проведено 272 классных (кураторских) часа со студентами медицинских колледжей и 229 профориентационных часа с выпускниками школ, охвачено 10140 человек (в 2018 году в данных мероприятиях приняли участие 10762 студента и школьника).  Саратовским государственным медицинским университетом, медицинским студенческим советом медицинских колледжей и Региональным центром комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс» проводятся мероприятия по социальной адаптации будущих медицинских работников.  Проводятся встречи учащихся и студентов с работниками практического здравоохранения, ветеранами труда, всего в 2019 году проведено 54 мероприятия (в 2018 году - 51 мероприятие).  В медицинских колледжах в 2019 году проведен 31 конкурс профессионального мастерства по специальностям (2018 год - 29).  В целях повышения престижа и привлекательности медицинской профессии пресс-службой министерства здравоохранения области в 2019 году опубликовано 65 статей в средствах массовой информации и Интернет-изданиях, в новостных сюжетах областного телевидения вышло 14 сюжетов, подготовлено 17 интервью, проведено 6 тематических мероприятий (за 2018 год опубликовано 82 статьи в средствах массовой информации и Интернет-изданиях, в новостных сюжетах областного телевидения вышло 14 сюжетов, в эфире радиостанций вышел 1 сюжет, подготовлено 8 интервью, проведено 5 тематических мероприятий).  Медицинскими колледжами, подведомственными министерству здравоохранения области, в 2019 году издано 14450 буклетов, брошюр, проспектов, памяток, плакатов и стендов, направленных на повышение престижа и привлекательности медицинской профессии, для выпускников школ г. Саратова и муниципальных районов области (в 2018 году - 14207). |
| 1. **Иные направления, не противоречащие законодательству Российской Федерации,**   **а также не создающие угрозу жизни и здоровью граждан / пациентов медицинской организации** | | | |
| Всероссийский субботник «#ДоброВСело» | 2 000 | ГУЗ «СОЦМП» | 26.04.2019 – ФАП с. Сокур Татищевского района, ФАП с. Приволжское Марксовского района, ФАП с. Первомайский Балашовского района. Охват – 195. Количество волонтеров – 14.  06.05.2019 – ФАП с. Багай-Барановка Вольского района. Охват населения - 62. Количество волонтеров – 3.  14.05.2019 - ФАП с.Терновка Энгельсского района. Охват – 35. Количество волонтеров – 4.  16.05.2019 - ФАП с.Хлебновка Балаковского района. Охват – 35. Количество волонтеров – 2.  17.05.2019 - ФАП с. Старый Хопер Балашовского района. Охват – 50. Количество волонтеров – 2.  20.05.2019 - ФАП с. Маянга Балаковского района. Охват населения – 35. Количество волонтеров – 2.  21.05.2019 - ФАП с. Гремячка Новобурасского района. Охват – 100. Количество волонтеров – 10.  24.05.2019 - ФАП с.Большой Мелик Балашовского района. Охват – 100. Количество волонтеров – 2.  30.05.2019 - ФАП с. Натальино Балаковского района. Охват населения- 53. Количество волонтеров – 2.  03.06.2019 - ФАП с. Колояр Вольского района. Охват населения – 39. Количество волонтеров – 3.  18.06.2019 - ФАП с. Лох, Новобурасского района. Охват населения – 49. Количество волонтеров – 5.  16.09.2019 – ФАП с Тепловка Вольского района. Охват населения- 49. Количество волонтеров – 5.  24.09.2019 – ФАП с. Мизим Лапшиновка Татищевского района. Охват населения - 27. Количество волонтеров – 8.  30.09.2019 – ФАП с Куриловка, Вольского района. Охват населения-27 Количество волонтеров – 4.  30.09.2019 – ФАП с Елховка, Вольского района. Охват населения – 22. Количество волонтеров –4.  11.10.2019 – ФАП с Березовский Марксовского района. Охват населения – 82. Количество волонтеров –5. |
| Работы по благоустройству территории, здания  домов ребенка области  (уборка помещений после ремонта, устройство малых игровых форм на детской площадке, покраска веранд, ограждения игровых площадок, устройство газонов (клумб) | 100 | отдел организации профилактики, реабилитационной помощи детям и демографической политики  управления по охране материнства и детства министерства здравоохранения Саратовской области | В ГУЗ «Специализированный дом ребенка» г. Саратова:  15.02.2019 - «Сделай добро детям» (благотворительная акция) – уборка и вывоз снега с территории (Лидер России). Охват - 30.  21.02.2019 - «Частичка добра» – уборка и вывоз снега с прилегающей территории (Лидер России). Охват - 30.  15.04.2019 – работа по благоустройству прилегающей территории волонтерами Учебного центра от управления железной дороги. Охват - 36.  В ГУЗ «Вольский специализированный дом ребенка» МЗСО:  18.01.2019, 21.01.2019 – помощь в очистке территории от снега. Количество волонтеров – 8 (ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой»).  05.02.2019 – помощь в очистке территории от снега. Количество волонтеров – 5 (ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой»).  24-27.12.2019 – помощь в разборке-сборке мебели для групповых ячеек. Количество волонтеров – 8 (ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой»).  В ГУЗ «Марксовский Дом ребенка психоневрологический»:  19.04.2019 – субботник на территории учреждения совместно со студентами ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». Количество волонтеров – 10. |
| Проведение мероприятий и акций по подготовке празднования 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 | 6 000 | ГУЗ «СОЦМП» | 24.04.2019 – в ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж» состоялся торжественный вечер памяти «Свет подвига все ярче год от года», посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Волонтёры - 30 человек. Охват - 200 чел.  06.05.2019 - «Островок здоровья!» для ветеранов в администрации Фрунзенского района г. Саратова. Охват населения – 210. Волонтеров – 15.  07.05.2019 - участие в мероприятиях в Парке Победы: возложение цветов к Вечному огню, участие в презентации нового проекта - выставки в патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» - «Солдаты милосердия». Волонтёры - 23 человека (ГАПОУ СО «СОБМК»).  09.05.2019 - участие в Парке Победы в торжественном митинге-концерте, посвященном 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Волонтёры - 19 человек (ГАПОУ СО «СОБМК»).  09.05.2019 - участие в акции «Бессмертный полк». Волонтёры - 50 человек (ГАПОУ СО «СОБМК»).  09.05.2019 - участие в праздничном концерте «Салют, Победа!» на Театральной площади. Волонтёры - 7 человек (ГАПОУ СО «СОБМК»).  22.05.2019 - встреча студентов и выпускницы 1943 года Фельдшерско-акушерской школы (ныне ГАПОУ СО «СОБМК») Сосна В.И. Волонтёры - 25 человек. |
| Размещение в социальных сетях, на сайтах медицинских организаций информации для населения о плановых профилактических мероприятиях и акциях | - | пресс-служба министерства здравоохранения Саратовской области | Информация о проводимых мероприятиях публикуется в новостной ленте на официальном сайте <http://minzdrav.saratov.gov.ru/> (32 релиза), на сайте правительства <https://saratov.gov.ru/>, на сайте минздрава РФ <https://www.rosminzdrav.ru/> в разделе региональных новостей (12 релизов), а также на сайтах медицинских организаций области. Помимо этого, материалы профилактической направленности публикуются на сайтах информационных агентств, в официальных группах министерства здравоохранения Саратовской области «Вконтакте», «Facebook», «YouTube». |
| Проведение обучающего тренинга для лидеров волонтерского движения | - | ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж» | 10.02.19 - участие в тренинге «Как решить актуальные проблемы с помощью модных трендов среди молодежи», организованном ГБУ «Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс». Волонтёры - 6 человек (ГАПОУ СО «СОБМК»).  13.03.19 - участие в первом занятии «Школы волонтёров - медиков» на базе СГМУ им. В. И Разумовского. Волонтёры - 19 человек (ГАПОУ СО «СОБМК»).  22.03.19, 28.03.19 - участие в занятиях «Школы волонтёров-медиков» Саратовского ресурсного центра добровольчества. Волонтёры - 7 человек. (ГАПОУ СО «СОБМК»).  28.03.19 - участие в занятиях «Школы волонтёров-медиков» Саратовского ресурсного центра добровольчества. Волонтёры - 8 человек. (ГАПОУ СО «СОБМК»).  28.03.19 – обучающий «Тренинг марафон», образовательный проект (soft-skill) для лидеров волонтерского движения с целью улучшения профессиональных навыков молодежи (студенты ГАПОУ СО «Балашовский медицинский колледж»). Охват – 200 человек.  07.06.2019 – участие в итоговом занятии «Школы волонтёров - медиков» на базе СГМУ им. В. И Разумовского, получение сертификатов об окончании курса. Волонтёры - 13 человек (ГАПОУ СО «СОБМК»).  15.10.2019 – волонтеры – медики ГАПОУ СО «СОБМК» (12 человек) прошли обучающий тренинг по проведению профилактической акции «Онкопатруль» в Саратовской области в рамках реализации Федеральной программы по профилактике онкологических заболеваний и онконастороженности. Тренинг проходил на базе ГУЗ «ОКОД».  25.11.2019 – тренинг для волонтеров-медиков СОБМК по событийному волонтерству. Волонтёры - 20 человек. |
| Проведение областного конкурса «Волонтёры - это мы, я и ты!» среди волонтёров-медиков медицинских и фармацевтических средних профессиональных образовательных учреждений Саратовской области | 100 | ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж» | 28.11.2019 – в актовом зале ГАПОУ СО «СОБМК» состоялся конкурс «Лучший волонтер-медик» среди медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Саратовской области. Волонтеры – 100 человек. |
| Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями | - | отдел структурного анализа и мониторинга  использования оборудования комитета организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Саратовской области | 07.04.2019 – акция «Будь здоров!» в рамках Всемирного дня здоровья. Охват населения - 300. Количество волонтеров – 20.  31.05.2019 - г. Саратов ул. Волжская «Забей на сигарету!». Охват – 200. Волонтеров – 10.  06.09.2019 – взаимодействие с Клубом успешных людей в рамках ежегодного городского праздника – фестиваля еды «Битва ресторанов 2019» в Саратовском городском парке. Организация работы «Островка здоровья СОБМК» по пропаганде ЗОЖ. Охват – 200. Волонтеров – 40.  11.09.2019 – г.Саратов Фок «Звездный» к дню трезвости. Охват населения – 1002. Количество волонтеров – 50.  21.11.2019 – Акция «Брось сигарету» г. Саратов, ул. Волжская; Охват населения -107. Количество волонтеров – 4.  18.10.2019 – участие волонтеров ГАПОУ СО «СОБМК» в организации и проведении отчетно-выборной конференции Саратовской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. Охват – 300 чел. Волонтеров – 6 человек.  29.11.2019 – взаимодействие ГАПОУ СО «СОБМК» с Клубом успешных людей в рамках ежегодного городского праздника – фестиваля еды «Битва ресторанов 2019». Охват - 70. Количество волонтеров – 12. |
| Участие в научно-практических конференциях, круглых столах, конкурсах, форумах и других мероприятиях в сфере организации медицинского добровольчества (волонтерства) | - | отдел структурного анализа и мониторинга  использования оборудования комитета организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Саратовской области | 07.02.2019 - участие в ток-шоу «Мнения» телеканала «Россия - 24» по теме: «Как защитить медработников? Права и обязанности медиков». Волонтёры - 2 человека (ГАПОУ СО «СОБМК»).  05.03.2019 – команда волонтеров ГАПОУ СО «БМК» приняла участие в торжественном открытии районного конкурса «БАСИ (Балаковский Акселератор Социальных Инициатив)» - 10 человек.  05.04.19 - участие в организации Второй региональной конференции «Здоровый образ жизни - веление времени». Организаторы конференции - Общественная палата Саратовской области и Министерство здравоохранения Саратовской области. Волонтёры -24 чел. Охват- 600 чел.  23-25 августа 2019 года – участие в региональном общественно-политическом форуме «ДрайвЕР: Патриотизм в действии» на базе ДОЛ «Ласточка» г. Балаково. Охват - 50 человек. Количество волонтеров – 3.  25-28 августа 2019 года – участие в Форуме добровольцев ПФО «Место встречи добрых сердец» на базе ЛОК «Волжские дали». Охват - 50 человек. Количество волонтеров – 2.  17.10.2019 – участие в информационно-просветительском проекте «Академия молодой семьи». Волонтеры – 40 чел. ГАПОУ СО «СОБМК».  28.10.2019 – 01.11.2019 – студентка 131 группы Петросян Алена приняла участие в Международном форуме волонтеров – медиков в г. Иваново.  13.11.2019 – в учебном корпусе № 2 ГАПОУ СО «СОБМК» состоялось собрание Волонтерского движения «Волонтеры-медики СОБМК». Основная тема мероприятия – «Делимся опытом».  22-25. 11.2019 – на базе ДОЦ «Ровесник» Марксовского района прошел региональный молодежный форум «Поколение 64». Волонтёры - 350 чел. (ГАПОУ СО «СОБМК»). Охват - 100 чел.  06.12.2019 - студенты ГАПОУ СО «СОБМК» стали участниками мастер-класса по отработке навыков общения с детьми - инвалидами, в том числе перемещающимися на инвалидных колясках в ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Волонтеры - 15 человек. |