**Информация о выполнении Плана мероприятий по популяризации добровольчества (волонтерства)**

**в сфере здравоохранения в Саратовской области на 2019 год**

**по состоянию на 1 июля текущего года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятия** | **Планируемый охват, чел** | **Ответственный исполнитель** | **Информация о выполнении Плана** |
| 1. **Помощь в оказании медицинских услуг и медицинском специальном уходе, оказываемая лицами,**   **имеющими или получающими профильное медицинское образование** | | | |
| Организация работы волонтеров  в колл-центрах «Бережливых поликлиник» с целью приглашения прикрепленного населения на диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры, флюорографические осмотры, вакцинацию и разъяснения порядка проведения данных мероприятий, мониторирования состояния здоровья нуждающихся больных | 6 000 | отдел профилактической медицины  комитета организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Саратовской области | Детская поликлиника г. Вольска Охват населения - 700. Количество волонтеров – 14.  ГАУЗ СО «Энгельсская районная больница». Охват населения – 476. Количество волонтеров – 8.  ГУЗ «ЭГП № 1». Охват населения – 721. Количество волонтеров – 31.  ГУЗ «ЭГП № 4». Охват населения – 1612. Количество волонтеров – 8. |
| Проект «Трамвай здоровья» | 2 300 | ГУЗ «СОЦМП» | 07.04.2019 – акция «Будь здоров!» в рамках Всемирного дня здоровья. Охват населения - 300. Количество волонтеров – 20.  25.04.2019 – акция «Нет наркотикам и СПИДу» в рамках 1 этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России». Охват населения – 150. Количество волонтеров – 5.  16.05.2019 – «Здоровая семья». Охват населения - 117. Количество волонтеров – 4.  23.05.2019 – «Узнай больше о здоровье». Охват населения - 105. Количество волонтеров – 3.  30.05.2019 – «Минздрав предупреждает!». Охват населения – 80 Количество волонтеров – 2.  06.06.2019 – «Траектория здоровья». Охват населения – 150. Количество волонтеров – 2 |
| Проект «Электричка здоровья» | 2 000 | ГУЗ «СОЦМП» | 21.06.2019 – Электричка здоровья (от ст. Саратов - ст. Карамыш). Охват населения – 650. Количество волонтеров – 3. |
| Выездные акции «Маршруты здоровья» | 4500 – взрослое население;  2100 – детское население | ГКУ СО «Управление медицинской помощи» | В рамках проекта за период с 28 мая по 27 июня 2019 года специалистами проведена акция в Александрово-Гайском, Дергачевском, Питерском, Краснопартизанском, Ивантеевском, Саратовском, Турковском, Самойловском, Духовницком, Романовском, Озинском муниципальных районах области.  Проведено 1607 консультаций взрослому населению и 1288 – детям, выявлено патологии у 832 взрослых и 939 детей; также проведено лабораторных и инструментальных диагностик взрослым–3167, детям-314. Направлено на консультацию в ГУЗ «ОКБ» - 298 взрослых, ГУЗ «СОДКБ» - 356 ребенка, на госпитализацию 36 взрослых и 25 детей.  В профилактических акциях приняли участие 168 человек, роздано информационного материала в количестве – 440. |
| 1. **Помощь в общем уходе за пациентами** | | | |
| Участие в медицинском уходе за больными в стационарных и амбулаторных учреждениях | 200 | ГКУ СО «Управление медицинской помощи» | Участие в медицинском уходе за больными (транспортировка пациентов, манипуляции по уходу за пациентом, помощь при оказании лечебно-диагностических процедур, помощь при проведении мероприятий, направленных на профилактику ВБИ) за январь-июнь 2019г:  – ГУЗ «Областная клиническая больница» - 435 человек; ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»- 402 человека. Количество волонтеров - 59 человек.  – ГУЗ СО «Балашовская районная больница» и ГУЗ СО «Балашовская детская больница». Охват - 50 человек.  – ГУЗ СО «Краснопартизанская РБ» (пациенты хирургического отделения). Количество волонтеров – 2 человека.  – ГУЗ СО «Краснокутская РБ» (пациенты отделений стационара – 42 человека). Количество волонтеров – 6 человек.  – ГУЗ СО «Марксовская РБ» (пациенты стационара – 34 человека, амбулаторные пациенты – 16 человек).  – ГУЗ СО «Новоузенская РБ» (пациенты – 100 человек). Отряд волонтеров клуба «Добро».  – ГУЗ СО «Питерская РБ» (пациенты – 216 человек). Количество волонтеров – 12 человек.  – ГУЗ «ЭДКБ» (пациенты – 67 человек). Количество волонтеров – 137 человек.  – ГАУЗ «ЭГКБ № 1» (пациенты – 210 человек). Количество волонтеров– 38 человек.  – ГАУЗ «ЭГБ № 2» (пациенты – 280 человек). Количество волонтеров – 12 человек. |
| Участие в медицинском уходе  за детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в домах ребенка области | 5 | ГУЗ «Специализированный дом ребенка»  г. Саратова | 21.03.2019 - 05.04.2019 - уход за 2 детьми в стационаре Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ волонтерами Православной волонтерской организации.  19.04.2019 - уход за 2 детьми в стационаре Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ волонтерами Православной волонтерской организации. |
| 1. **Содействие популяризации здорового образа жизни и профилактики заболеваний** | | | |
| Информационно-пропагандистские мероприятия, посвященные памятным датам ВОЗ | 30 000 | ГУЗ «СОЦМП» | 01.02.2019 - акция «Мы можем, я могу!» в рамках Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями, ТРЦ «Оранж» г.Балаково. Охват населения - 101. Количество волонтеров – 6.  04.02.2019 - акция «Я знаю, я вооружен» в рамках Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями, ТЦ «Лазурный», пл.Свободы г.Энгельс  Охват населения - 110. Количество волонтеров – 5.  19.03.2019 - акция «Туберкулез чрезвычайно опасно!» в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, ДК «Россия» г. Саратов  Охват населения - 200. Количество волонтеров – 4.  19.03.2019 - акция «Это должен знать каждый» в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, городская площадь г. Энгельс  Охват населения - 117. Количество волонтеров – 5.  01.04.2019 – акция «Сделай правильный выбор – будь здоров!» в рамках Всемирного дня здоровья на Железнодорожном вокзале г. Саратов  Охват населения - 120. Количество волонтеров – 14.  02.04.2019 – акция «Будь здоров!» в рамках Всемирного дня здоровья в ТЦ «Мой Новый» г. Саратов. Охват населения - 105. Количество волонтеров – 12.  02.04.2019 – акция «Здоровая молодежь - здоровая Россия!» в рамках Всемирного дня здоровья в МАУК «Балаковский театр юного зрителя» г.Балаково. Охват населения - 200. Количество волонтеров – 5.  03.04.2019 – акция «Будь здоров!» в рамках Всемирного дня здоровья в ТЦ «Тау Галерея» г. Саратов. Охват населения - 220. Количество волонтеров – 12.  03.04.2019 – акция «Здоровый апрель» в рамках Всемирного дня здоровья в ТЦ «Оранж» г. Балаково. Охват населения - 109. Количество волонтеров – 7.  04.04.2019 – акция «Успешный человек - здоровый человек!» в рамках Всемирного дня здоровья в СГТУ им.Ю.А. Гагарина. Охват населения - 207. Количество волонтеров – 20.  05.04.2019 – акция «Быть здоровым – модно!» в рамках Всемирного дня здоровья в ГАУСО «МФЦ» г. Балаково. Охват населения - 102. Количество волонтеров – 6.  05.04.2019 – акция «Клуб здоровых людей» в рамках Всемирного дня здоровья в ПФ РФ г. Энгельс. Охват населения - 132. Количество волонтеров – 6.  05.04.2019 – акция «Будь здоров!» в рамках Всемирного дня здоровья в ТЦ «Облака» г.Энгельс Охват населения -120. Количество волонтеров –10.  23.04.2019 - 26.04.2019 – акция, посвященная Всемирному дню здоровья ГУЗ СО «Вольская районная больница» ЦЗ. Количество волонтеров – 27.  19.05.2019 – Вольск Площадь Х-летия Октября в рамках Всемирного дня памяти умерших от СПИДа. Охват населения – 500. Количество волонтеров – 15.  31.05.2019 – в рамках Всемирного дня отказа от курения ГУЗ СО «Вольская районная больница» детская поликлиника. Охват населения -55. Количество волонтеров – 5.  31.05.2019 – отдел природы МУ ВМК г. Вольск. Охват населения – 37. Количество волонтеров – 4.  31.05.2019 – ГУЗ СО «Вольская районная больница» ЦЗ. Охват населения – 49. Количество волонтеров – 6.  ГУЗ «ЭГП № 1». Охват населения – 250. Количество волонтеров – 3.  Отделение главного почтамта 17.05.2019 УПФР Вольского района, МФЦ, Администрации г.Вольска. Охват населения – 46. Количество волонтеров – 6.  17.05.2019 – г. Энгельс уличная акция «ВИЧ: Опасно не знать!» на ул. Ленина. Охват населения – 150. Количество волонтеров – 11.  22.05.2019 – акция: «Доктор с Вами» в рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией с участием ЦЗ на ж/д вокзале г.Балаково. Охват населения – 32 чел. Количество волонтеров – 3  24.05.2019 – акция: «Время быть здоровым» в рамках Всемирного дня щитовидной железы в ТРЦ «Оранж» г. Балаково. Охват населения – 89. Количество волонтеров – 7.  27.05.2019 – акция: «Апельсин вкуснее» в рамках Всемирного дня без табака с участием МАУК «Городской межпоселенческой библиотекой». Охват населения – 51. Количество волонтеров – 4.  31.05.2019 – акция "Дыши свободно!" ТЦ "Лазурный "г. Энгельс. Охват населения - 130. Количество волонтеров – 7.  31.05.2019 – г. Саратов ул. Волжская «Забей на сигарету!». Охват населения – 200. Количество волонтеров – 10.  14.06.2019 – акция, в рамках Всемирного дня донора в Историческом парке «Россия – моя история» г. Саратов. Охват населения – 300. Количество волонтеров – 30.  14.06.2019 – акция «Капля жизни!» в рамках проведения Всемирного дня донора в г.Вольск. Охват населения – 72. Количество волонтеров – 3.  14.06.2019 – акция, посвященная Дню медицинского работника в ДК «Дом молодежи» г. Вольск. Охват населения – 300. Количество волонтеров –14.  26.06.2019 – Всероссийский легкоатлетический пробег «Россия – территория без наркотиков», приуроченный к Международному дню борьбы с незаконном оборотом наркотиков в г. Саратов. Охват населения – 150. Количество волонтеров – 12. |
| Информационно-пропагандистские мероприятия, приуроченные  к праздничным мероприятиям федерального и областного значения («День города» и др.) | 10 000 | ГУЗ «СОЦМП» | 04.01.2019 - проведение акции «Встречаем Новый год без вреда для здоровья» в ТЦ «Триумф Молл» в г. Саратове. Охват населения - 50. Количество волонтеров – 2.  04-05.01.2019 - акция «Здоровью зеленый свет!» на городской площади им.10 - летия Октября г. Вольск. Охват населения – 900. Количество волонтеров – 16.  06.01.2019 - проведение акции «Сохрани свое здоровье» в ТЦ «Победа Плаза» в г. Саратове. Охват населения - 50. Количество волонтеров – 2.  02.01.2019 - проведение акции «Первые шаги к здоровью» в КСЦ «Дельфин» г. Балаково. Охват населения - 110. Количество волонтеров – 5.  22.02.2019 - акция «Добрые советы для вашего здоровья» в администрации Фрунзенского района МО «Город Саратов». Охват населения - 120. Количество волонтеров – 6.  07.03.2019 - акция «Добрые советы для вашего здоровья» в администрации Фрунзенского района МО «Город Саратов». Охват населения - 120. Количество волонтеров – 8. |
| Проведение массовых пропагандистских акций по отказу от курения и употребления алкоголя, ведению здорового образа жизни | 20 000 | ГУЗ «СОЦМП» | 22.01.2019 - акция «Здоровым быть здорово!» г. Вольск. Охват населения - 75. Количество волонтеров – 4.  01.02.2019 - акция «Мы выбираем ЗОЖ!» в ТЦ «Мой Новый» г. Саратов  Охват населения - 210. Количество волонтеров – 4.  20-21.02.2019 - АО Санаторий «Светлана» г. Вольск. Охват населения - 104. Количество волонтеров – 8.  20.03.2019 - акция «Знай, помни, берегись!» в рамках I этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» ТЦ «Лазурный» г. Энгельс. Охват населения - 105. Количество волонтеров – 20.  22.03.2019 - профилактическая игра «Фундамент здоровья» в рамках I этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в КЭиФ ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова Охват населения - 75. Количество волонтеров – 2.  03.06.2019 – акция в с. Максимовка Базарно-Карабулакского района Охват населения - 20. Количество волонтеров – 2 |
| Проведение мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни в образовательных организациях | 60 000 | ГУЗ «СОЦМП» | 26.02.2019 – мероприятие, посвященное 100-летию ГУЗ «СОЦМП» с организацией «Островка здоровья» в Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова. Охват населения - 250. Количество волонтеров – 20.  28.02.2019 - спортивно-образовательное мероприятие «Здоровым быть - здорово!» в МОУ «СОШ №11» г. Вольск. Охват населения - 34. Количество волонтеров – 4.  04.04.2019 – оздоровительное мероприятие «Формула здоровья» в МОУ «Школа нового века» г. Энгельс. Охват населения - 155. Количество волонтеров – 6.  22.05.2019 –– Всероссийская конференция кураторов в СГТУ им. Ю.А. Гагарина г. Саратов. Охват населения – 117. Количество волонтеров-5.  24.05.2019 – акция «Политех - территория здоровья» в СГТУ им. Ю.А. Гагарина г. Саратов Охват населения - 250. Количество волонтеров – 10. |
| Проведение флеш-мобов | 10 000 | ГУЗ «СОЦМП» | 04.04.2019 – акция «Успешный человек - здоровый человек!» в рамках Всемирного дня здоровья в СГТУ им.Ю.А. Гагарина. Охват населения–50. Количество волонтеров – 20.  01.04.2019 – в рамках Всемирного дня здоровья на Железнодорожном вокзале г. Саратов. Охват населения – 45. Количество волонтеров – 14.  07.04.2019 – акция «Будь здоров!» в рамках Всемирного дня здоровья. Охват населения – 38. Количество волонтеров – 20.  25.04.2019 – акция «Нет наркотикам и СПИДу» в рамках 1 этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России». Охват населения - 50. Количество волонтеров – 5.  24.05.2019 – г. Саратов «Политех- территория ЗОЖ». Охват населения – 40. Количество волонтеров – 10.  31.05.2019 - г. Саратов ул. Волжская «Забей на сигарету». Охват населения – 60. Количество волонтеров – 20. |
| Информационно- пропагандистские мероприятия в рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией  «СТОП ВИЧ/СПИД» | 10 000 | отдел профилактической медицины  комитета организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Саратовской области | 05.04.2019 - г. Энгельс Акция в ТЦ "Облака". Охват населения - 110 чел. Количество волонтеров – 8.  Участие во Всероссийской информационной акции «Должен знать!» 13-19 мая 2019 года, в том числе:  14.05.2019 - акция «Должен знать!» в ГАПОУ СО «СТОТ» г. Саратов. Охват населения – 83. Количество волонтеров – 2.  15.05.2019 - акция «Должен знать!» в ГАПОУ СО «САСК» г. Саратов. Охват населения – 45. Количество волонтеров – 2.  14.05.2019 - акция «Должен знать!» в колледже экономики и финансов г.Саратов. Охват населения – 85. Количество волонтеров – 2.  16.05.2019 - акция «СТОП ВИЧ/СПИД» г. Энгельс ТРЦ «Облака». Охват населения – 150. Количество волонтеров – 6.  17.05.2019 - уличная акция «ВИЧ - опасно не знать!» г. Балаково. Охват населения - 150. Количество волонтеров – 11.  17.05.2019 - акция ««СТОП ВИЧ/СПИД» в ТРЦ «Happy Молл» г.Саратов  Охват населения – 250. Количество волонтеров – 2.  В рамках акции «Трамвай здоровья», проходившей в г. Саратове, ТЦ «Хеппи–молл», на предприятии г. Энгельс проведено экспресс-тестирование на ВИЧ с охватом 75 чел., волонтерами (20 чел.) распространено 2500 информационных материалов (буклетов). |
| 1. **Содействие популяризации «кадрового» донорства крови и ее компонентов** | | | |
| Проведение просветительских мероприятий среди населения  по популяризации донорства крови | 2000 | ГУЗ «СОСПК» | 14.01.2019 - 30.04.2019 – Еженедельная рубрика в социальных сетях #дарящиежизнь. Место проведения – Саратовский Центр Крови. Социальные сети. Охват - 50 человек. Волонтеры – Российский Красный Крест. Саратовское отделение.  01.03.2019 – 30.04.2019 – Еженедельная рубрика в социальных сетях #выспрашивали. Место проведения – Саратовский Центр Крови. Социальные сети. Охват - 50 человек. Волонтеры – Российский Красный Крест. Саратовское отделение.  Сентябрь 2018 – апрель 2019 – Всероссийский конкурс «Лучший донор России – 2019». Охват - 200 человек. Волонтеры – Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация трансфузиологов».  18.04.2019 – 27.04.2019 – Просветительские мероприятия среди населения по популяризации донорства крови. Место проведения – Радио России, Саратов; ФОК «Звездный». Охват - 1000 человек. Волонтеры – 3 человека (Радио России, Саратов).  19.04.2019 – Видеосъемка для канала «Саратов 24» – «Добровольные помощники: бойцы Росгвардии стали донорами крови». Охват - 1000 человек. Волонтеры – 2 человека (телеканал «Саратов 24», бойцы Росгвардии).  27.04.2019 – сотрудничество с региональными печатными изданиями. Место проведения – спец. выпуск Саратовской областной газеты «Регион 64». Охват - 1000 человек. Волонтеры – Саратовская областная газета «Регион 64».  21.03.2019 – 19.04.2019 – поэтический конкурс «О донорстве в стихах». Место проведения – Саратовский Центр Крови. Охват - 50 человек. Волонтеры – Российский Красный Крест. Саратовское отделение.  21.05.2019 - 31.05.2019 – конкурс детского творчества «Дети о донорстве» Место проведения – Саратовский Центр Крови. Охват - 20 человек. Волонтеры – Российский Красный Крест. Саратовское отделение.  14.06.2019 - видеосъемка для канала «Россия 1, Саратов» - «Не жалко ни капли крови, как прошёл День донора». Охват - 1000 человек. Количество волонтеров – 2.  14.06.2019 - видеосъемка для канала «Саратов 24» - «В Саратове за половину литра крови давали билеты в музей». Охват - 1000 человек. Количество волонтеров – 2. |
| Участие в проведении мероприятий в рамках всероссийских донорских акций | 3000 | ГУЗ «СОСПК» | 04.01.2019 – Донорская акция «С новым Годом, Служба крови». Место проведения – Саратовский Центр Крови. Охват - 50 человек. Количество волонтеров – 3.  Выездной День Донора (в соответствии с планом-графиком организации выездных дней Донора крови в 2019 году). Места проведения – ЗАО Саратовский завод резервуарных металлоконструкции (АП РМК), Свято-Троицкий собор г. Саратов, ГУЗ «СГКБ № 6 имени академика В.Н. Кошелева», Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, ГАПОУ СО «СОБМК», ГУЗ «СГКБ № 10», ООО «СЭПО-ЗЭМ», ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, Главное управление МЧС по Саратовской области, ПАО «Саратовский НПЗ», АО «НПП «Алмаз», Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, ООО Завод «Саратовгазавтоматика», СГТУ имени Гагарина Ю.А, ООО Завод «Газпроммаш»; Музей «Россия – моя история»; ПАО «Саратовэнерго». Охват - 883 человек. Количество волонтеров – 59.  16.01.2019, 21.03.2019, 26.06.2019 - Вручение нагрудного знака «ПОЧЁТНЫЙ ДОНОР РОССИИ». Место проведения – Саратовский Центр Крови. Охват - 43 доноров. Количество волонтеров – 9.  Выездной День Донора в районах области (в соответствии с планом-графиком организации выездных дней Донора крови в 2019 году). Охват - 1514 человек. Количество волонтеров – 54.  25.01.2019 – донорская акция «Сдай Кровь в Татьянин День». Место проведения - Саратовский Центр Крови. Охват - 50 человек. Количество волонтеров – 3.  02.02.2019, 02.03.2019, 06.04.2019, 04.05.2019, 01.06.2019 - Суббота Доноров. Место проведения - Саратовский Центр Крови. Охват - 499 человек. Количество волонтеров – 10.  14.02.2019 - Всероссийская акция - донорство для влюбленных в жизнь. Донорская акция - Подари капельку крови тем, кому она необходима. Место проведения - Саратовский Центр Крови. Охват - 67 человек. Количество волонтеров – 2.  22.02.2019 - Донорская акция «Мой папа донор – он всё может!». Место проведения - Саратовский Центр Крови. Охват - 90 человек. Количество волонтеров – 3.  07.03.2019 –Донорская акция «Моя мама – донор!». Место проведения - Саратовский Центр Крови. Охват - 89 человек. Количество волонтеров – 3.  19.04.2019 - Донорская акция «Национальный День Донора». Место проведения - Саратовский Центр Крови. Охват - 107 человек. Количество волонтеров – 3.  27.04.2019 – спортивно-патриотический праздник «Я Твой донор». Место проведения – ФОК «Звездный». Охват - 1500 человек. Количество волонтеров – 150.  31.05.2019 – акция в преддверии Международного дня защиты детей. Охват - 100 человек. Количество волонтеров – 3.  14.06.2019 - донорская акция «Всемирный день донора крови». Место проведения - Саратовский Центр Крови. Охват - 150 человек. Количество волонтеров – 20.  14.06.2019 - торжественное открытие памятника, в память о первом переливании крови в г. Саратове.. Место проведения - Саратовский Центр Крови. Охват - 100 человек. Количество волонтеров – 20. |
| 1. **Содействие в обучении и оказании первой помощи**   **(помощь в медицинском сопровождении спортивных и массовых мероприятий)** | | | |
| Спартакиада медицинских работников | 2 000 | ГУЗ «СОЦМП» | Проведение мероприятия запланировано на август 2019 года. |
| Участие в спортивно-массовых мероприятиях под патронажем Губернатора области | 1 000 | ГУЗ «ОВФД» | 09.02.2019 года – р.п. Базарный Карабулак – участие в финальных соревнованиях в рамках 37-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России –2019», число участников 12112 человек.Волонтеров-2 чел |
| Проведение массовых информационно-пропагандистских акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни у несовершеннолетних детей, в летний период в оздоровительных лагерях | 4 500 | ГУЗ «СОЦМП» | 03.06-26.06.2019 - спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» на школьных летних площадках г. Вольск. Охват – 158. Количество волонтеров – 20.  06.06.2019 - спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЛ им. Ю.А. Гагарина г. Энгельс. Охват – 170. Количество волонтеров – 5.  13.06.2019 - спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЦ «Салют» г. Балаково. Охват – 95. Количество волонтеров – 5.  14.06.2019 - спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЛ «Буревестник» г. Энгельс. Охват – 200. Количество волонтеров – 5.  18.06.2019 - спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДСО ЛКД «Непоседа» г. Балаково Охват – 43. Количество волонтеров – 4.  19.06.2019 - спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в СОЛ «Азимут» г. Энгельс. Охват – 84. Количество волонтеров – 5.  21.06.2019 - спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в ДОЛ «Цементник» г. Вольск. Охват – 52. Количество волонтеров – 3. |
| 1. **Информационная, консультативная, психологическая, просветительская,**   **досуговая и иная поддержка пациентов медицинских организаций** | | | |
| Реализация благотворительного проекта «Добро детям. Помощь паллиативным детям»  (поддержка семей, воспитывающих детей, состоящих на патронажной паллиативной службе) | 100 | аппарат Уполномоченного  по правам ребенка  в Саратовской области | В регионе проживает более 138 детей, нуждающихся в оказании паллиативной помощи, из них в городе Саратове – свыше 100 детей.  На территории Саратовской области на базе ГУЗ «Энгельсская детская клиническая больница» функционирует отделение паллиативной медицинской помощи на 10 коек, на базе ГУЗ «Саратовская городская детская больница № 7» - работает выездная патронажная паллиативная служба.  В рамках проекта при оказании паллиативной помощи оказывается социально-правовая, психологическая и духовная поддержка семей с детьми.  Направления проекта:  - проведение праздничных мероприятий (Новый год, Рождество и другие календарные праздники, проведение праздников религиозного характера);  - «Счастливый день» (проведение дня рождения ребенка);  - «Мамин день» (стрижка, маникюр, косметологические процедуры, визаж, мастер-классы по рукоделию, уборка по дому);  - Мастер-класс для детей – проведение занятий с детьми (рисование, лепка, изготовление открыток, тряпичных кукол и другие);  - Кукольный театр (показ кукольных спектаклей на дому и участие в нем детей);  - правовая помощь;  - психологическая помощь ребенку и членам семьи;  - духовная поддержка (в зависимости от религии);  - «Веселый квартирник» (групповые занятия с детьми и мастер-классы ля родителей, проведение совместных мероприятий);  - социальная поддержка (курирование семей на дому, выявление нужд и проблем, необходимость обеспечения одеждой, продуктами и иная помощь);  - привлечение спонсорской помощи.  С волонтерами проекта проводится специальная подготовка для работы с детьми, нуждающимися в оказании паллиативной помощи. Преподаватель кафедры поликлинической терапии, общей врачебной практики и профилактической медицины Саратовского государственного медицинского университета проводит лекции на тему: «Особенности работы с паллиативными детьми».  С момента старта проекта в декабре 2018 года дети, нуждающиеся в оказании паллиативной помощи, на день рождения получают от волонтеров заранее загаданные подарки, воздушные шары, а родители вкусные торты с пожеланиями добра и здоровья.  В преддверии Нового года к каждому ребенку из проекта в гости с подарками пришли Дед Мороз, Снегурочка и Машенька.  Учащимися 4 «а» класса МОУ «Лицей № 4 г.Саратова» поставлен спектакль кукольного театра и ребята на дому показывают его детям.  В феврале 2019 года появилось новое направление проекта – «Команда без границ», авторами которого стали 10-летняя чемпионка Европы по каратэ Евгения Фурцева и член Детского Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области Кирилл Образков. Команда занимается популяризацией физкультуры и спорта среди детей с особенностями развития и их родителей.  Накануне 23 февраля и 8 марта волонтеры проекта посетили детей, и вместе с ними смастерили праздничные открытки для мам и пап, братьев и сестер, бабушек и дедушек.  Посредством спонсорской помощи для нуждающихся детей были приобретены: три инвалидных коляски с фиксаторами, ингалятор, средства гигиены.  В рамках духовного наставничества на патронаже волонтеров Храма святых апостолов Петра и Павла г.Саратова и Духовного управления мусульман Саратовской области, женской общественной организации «Родник» находится 20 семей с детьми, нуждающимся в оказании паллиативной помощи.  В рамках благотворительного фестиваля «Пасхальное яйцо» были переданы подарки для тяжелобольных детей проекта Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области «Добро детям. Помощь паллиативным детям».  Помимо подарков и поздравлений добровольцы проекта беседуют с родственниками и выясняют круг вопросов, которые требуют разрешения.  С апреля 2019 года на базе Ресурсного центра по развитию добровольчества Саратовской области волонтерами общественной организацией «Мы вместе детям» ежемесячно проводятся досуговые занятия «Веселый квартирник» с детьми и их родителями.  В дальнейшем в рамках проекта планируется привлечение добровольцев (сестер милосердия) и оказание помощи, так называемой «передышки», для родителей для осуществления ухода за детьми в детском паллиативном отделении ГУЗ «Энгельсская детская клиническая больница».  Достигнута договоренность об организации в летний период досуговых мероприятий на базе конного клуба «Победный аллюр».  Обратившимся к Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области за помощью родителям оказывается юридическая помощь. В основном вопросы касаются порядка обращения в суд с исками о взыскании алиментов и предоставлении жилого помещения. |
| Оказание психологической помощи ВИЧ-инфицированным, профилактическая работа в группах повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией | 3 000 | отдел профилактической медицины  комитета организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Саратовской области | В реабилитационных центрах «Возрождение», «Миннесота», «Новая Эра» проведены профилактические мероприятия (беседы) среди лиц, употребляющих психоактивные вещества с охватом 39 человек. К работе привлечены 3 волонтера (равных консультанта).  Психологическая поддержка оказана 26 ВИЧ-инфицированным пациентам и 11 их партнерам. |
| Организация помощи в сопровождении воспитанников домов ребенка при проведении ежегодной диспансеризации | 100 | отдел организации профилактики, реабилитационной помощи детям и демографической политики  управления по охране материнства и детства министерства здравоохранения Саратовской области | 13.05.2019 - организована помощь в сопровождении 20 воспитанников ГУЗ «Вольский специализированный дом ребенка» МЗСО при проведении медико-психолого-педагогической комиссии. Количество привлеченных волонтеров – 7 чел.  Проведение ежегодной диспансеризации воспитанников домов ребенка запланировано в III - IV кварталах текущего года. |
| Проведение досуговых мероприятий (праздничные мероприятия, прогулки, экскурсии) в домах ребенка области | 100 | отдел организации профилактики, реабилитационной помощи детям и демографической политики  управления по охране материнства и детства министерства здравоохранения Саратовской области | В ГУЗ «Специализированный дом ребенка» г. Саратова:  29.03.2019 - акция «Добрые дела - детям» волонтерами ГАЗПРОМ. Охват воспитанников - 36.  05.04.2019 - «Частичка добра». Охват воспитанников - 36. Количество волонтеров – 10 (студенты СГУ).  10.04.2019 – акция «Твори добро» волонтерами Лицея № 2. Охват воспитанников - 34.  19.04.2019 – досуговое мероприятие «Твори добро». Охват воспитанников - 36. Количество волонтеров – 9.  22.04.2019 – акция «Радость детям» волонтерами Лицея № 7. Охват воспитанников – 36.  31.05.2019 – благотворительная акция к Дню защиты детей. Охват воспитанников – 43.  03.06.2019 – досуговое мероприятие «Детям - праздник» волонтерами ООО «Нефтегаз оборудование». Охват воспитанников – 43.  25.06.2019 – акция «Добрые дела - детям». Охват воспитанников - 35.  В ГУЗ «Вольский специализированный дом ребенка» МЗСО:  14.01.2019 – культурно-досуговые мероприятия (чтение сказок). Охват воспитанников-17. Волонтеров–5 (ГАПОУСО«ВМК им. З.И. Маресевой»).  04.02.2019 – культурно-досуговые мероприятия (организация посещения Вольского драматического театра). Охват воспитанников - 5. Количество волонтеров – 1 (частное лицо).  22.05.2019 – проведение досуговых мероприятий. Количество волонтеров – 5 (ГАПОУ СО «БМК»).  В ГУЗ «Марксовский Дом ребенка психоневрологический»:  14.01.2019 – праздничное мероприятие «Старый Новый год». Охват воспитанников - 9. Количество волонтеров – 3.  22.02.2019 – праздничное мероприятие, посвященное 23 февраля – Дню защитника Отечества. Охват воспитанников - 8. Количество волонтеров- 3.  07.03.2019 – праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню–8 марта.Охват воспитанников-11.Количество волонтеров-3.  21.03.2019 - праздничное мероприятие, посвященное международному Дню человека с синдромом Дауна. Охват - 12. Количество волонтеров – 4.  05.04.2019 – информационно-просветительское мероприятие для сотрудников и воспитанников ГУЗ «Марксовский Дом ребенка психоневрологический», посвященное Всемирному дню здоровья и Всероссийской акции «Будь здоров!» совместно с ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». Охват – 10 детей и 25 сотрудников. Количество волонтеров – 12.  30.05.2019 – праздничное мероприятие, посвященное международному дню защиты детей «В гости к лету». Охват воспитанников - 10. Количество волонтеров - 18. |
| Организация и проведение музыкально-эстетических мероприятий в медицинских организациях области | 500 | ГКУ СО «Управление медицинской помощи» | 28.03.2019 - участие в благотворительном концерте в ГБУ СО «ОРЦ». Охват — 50 человек. Волонтёры - 7 человек (ГАПОУ СО «СОБМК»).  15.05.2019 - участие в проведении 10-й Международной акции «Читаем детям о войне» для пациентов ГУЗ «СОДКБ». Охват - 60 человек. Волонтёры - 6 человек (ГАПОУ СО «СОБМК»).  В ГУЗ СО «Питерская РБ» – музыкальное мероприятие. Охват – 365 человек. Волонтеров - 19 человек.  В ГУЗ СО «Вольская РБ» – участие в концерте ко Дню медицинского работника. Волонтеров - 7 человек. Мероприятие «Выпускной - 2019» – Охват – 432 человека.  В ГУЗ СО «Краснокутская РБ» – музыкальное мероприятие в терапевтическом отделении. Охват – 28 человек. Волонтеров - 3 человека.  ГУЗ «ЭГП № 1» – оформление стенда ко дню медицинского работника в холле поликлиники, участие пациентов в оценке качеств медицинских работников. Волонтеров - 6 человек.  ГУЗ «ЭДКБ» – детские новогодние утренники. Охват – 90 человек. Волонтеров - 45 человек.  ГАУЗ «ЭГБ № 2» – мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Волонтеров - 2 человека. |
| 1. **Профориентация школьников в медицину** | | | |
| Реализация проекта  «Школьная медицина» | 3 500 | главный внештатный детский специалист  по профилактической медицине министерства здравоохранения Саратовской области  Любимова Е.В.,  ГУЗ «СОЦМП»,  ГУЗ «ОВФД» | 08.04.2019 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровым быть – момент не упустить!» в МАОУ «СОШ №21 им. П.А.Столыпина» г. Саратов. Охват - 102. Количество волонтеров – 8. |
| Профориентационная работа со школьниками и студентами колледжей по повышению престижа профессии медицинского работника | 10 000 | отдел кадров министерства здравоохранения Саратовской области | Профориентационная работа со школьниками проводится медицинскими колледжами области и факультетом довузовского образования ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (далее - Саратовский государственный медицинский университет) в школах г. Саратова и районов области.  ЦДО «Медицинский предуниверсарий» СГМУ им. В.И. Разумовского проводится профориентационная работа и подготовка школьников с 8 по 11 классы, имеется Центр довузовского образования «Юный медик», занятия которого посещают более 100 учащихся из более 15 образовательных организаций Саратова и Энгельса. Обучение школьников проводится на подготовительных курсах.  Представители министерства здравоохранения области и главные врачи медицинских организаций области участвуют во встречах с выпускниками Саратовского государственного медицинского университета в ярмарках вакансий, в Днях карьеры. В 1 полугодии 2019 года проведено 6 ярмарок вакансий. Данные мероприятия посещают более 1000 студентов и ординаторов.  Медицинские колледжи в 1 полугодии 2019 года приняли участие в 19 ярмарках вакансий в центрах занятости населения города и районов области, охвачено 5530 человек.  Ежегодно проводятся Дни открытых дверей в Саратовском государственном медицинском университете, в медицинских колледжах, медицинских организациях.  Сотрудники медицинских колледжей проводят профориентационные классные (кураторские) часы со студентами колледжей и учащимися старших классов школ области по повышению престижа профессии медицинского работника. В 1 полугодии 2019 года проведен 231 классный (кураторский) час со студентами медицинских колледжей и 167 кураторских часов с выпускниками школ, охвачено 9116 человек.  Саратовским государственным медицинским университетом, медицинским студенческим советом медицинских колледжей и Региональным центром комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс» проводятся мероприятия по социальной адаптации будущих медицинских работников.  Проводятся встречи учащихся и студентов с работниками практического здравоохранения, ветеранами труда, всего в 1 полугодии 2019 года проведено 27 мероприятий.  В медицинских колледжах в 1 полугодии 2019 года проведен 31 конкурс профессионального мастерства по специальностям.  Медицинскими колледжами, подведомственными министерству здравоохранения области, в 1 полугодии 2019 года издано 11780 буклетов, брошюр, проспектов, памяток, плакатов и стендов, направленных на повышение престижа и привлекательности медицинской профессии, для выпускников школ г. Саратова и муниципальных районов области. |
| 1. **Иные направления, не противоречащие законодательству Российской Федерации,**   **а также не создающие угрозу жизни и здоровью граждан / пациентов медицинской организации** | | | |
| Всероссийский субботник «#ДоброВСело» | 2 000 | ГУЗ «СОЦМП» | 26.04.2019 – ФАП с. Сокур Татищевского района, ФАП с. Приволжское Марксовского района, ФАП с. Первомайский Балашовского района. Охват – 195. Количество волонтеров – 14.  06.05.2019 – ФАП с. Багай-Барановка Вольского района. Охват населения - 62. Количество волонтеров – 3.  14.05.2019 - ФАП с.Терновка Энгельсского района. Охват – 35. Количество волонтеров – 4.  16.05.2019 - ФАП с.Хлебновка Балаковского района. Охват – 35. Количество волонтеров – 2.  17.05.2019 - ФАП с. Старый Хопер Балашовского района. Охват – 50. Количество волонтеров – 2.  20.05.2019 - ФАП с. Маянга Балаковского района. Охват населения – 35. Количество волонтеров – 2.  21.05.2019 - ФАП с. Гремячка Новобурасского района. Охват – 100. Количество волонтеров – 10.  24.05.2019 - ФАП с.Большой Мелик Балашовского района. Охват – 100. Количество волонтеров – 2.  30.05.2019 - ФАП с. Натальино Балаковского района. Охват населения- 53. Количество волонтеров – 2.  03.06.2019 - ФАП с. Колояр Вольского района. Охват населения – 39. Количество волонтеров – 3.  18.06.2019 - ФАП с. Лох, Новобурасского района. Охват населения – 49. Количество волонтеров – 5. |
| Работы по благоустройству территории, здания  домов ребенка области  (уборка помещений после ремонта, устройство малых игровых форм на детской площадке, покраска веранд, ограждения игровых площадок, устройство газонов (клумб) | 100 | отдел организации профилактики, реабилитационной помощи детям и демографической политики  управления по охране материнства и детства министерства здравоохранения Саратовской области | В ГУЗ «Специализированный дом ребенка» г. Саратова:  15.02.2019 - «Сделай добро детям» (благотворительная акция) – уборка и вывоз снега с территории (Лидер России). Охват - 30.  21.02.2019 - «Частичка добра» – уборка и вывоз снега с прилегающей территории (Лидер России). Охват - 30.  15.04.2019 – работа по благоустройству прилегающей территории волонтерами Учебного центра от управления железной дороги. Охват - 36.  В ГУЗ «Вольский специализированный дом ребенка» МЗСО:  18.01.2019, 21.01.2019 – помощь в очистке территории от снега. Количество волонтеров – 8 (ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой»).  05.02.2019 – помощь в очистке территории от снега. Количество волонтеров – 5 (ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой»).  В ГУЗ «Марксовский Дом ребенка психоневрологический»:  19.04.2019 – субботник на территории учреждения совместно со студентами ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». Количество волонтеров – 10. |
| Проведение мероприятий и акций по подготовке празднования 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 | 6 000 | ГУЗ «СОЦМП» | 24.04.2019 – в ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж» состоялся торжественный вечер памяти «Свет подвига все ярче год от года», посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Волонтёры - 30 человек. Охват - 200 человек.  06.05.2019 - «Островок здоровья!» для ветеранов в администрации Фрунзенского района г. Саратова. Охват населения – 210. Волонтеров – 15.  07.05.2019 - участие в мероприятиях в Парке Победы: возложение цветов к Вечному огню, участие в презентации нового проекта - выставки в патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» - «Солдаты милосердия». Волонтёры - 23 человека (ГАПОУ СО «СОБМК»).  09.05.2019 - участие в Парке Победы в торжественном митинге-концерте, посвященном 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Волонтёры - 19 человек (ГАПОУ СО «СОБМК»).  09.05.2019 - участие в акции «Бессмертный полк». Волонтёры - 50 человек (ГАПОУ СО «СОБМК»).  09.05.2019 - участие в праздничном концерте «Салют, Победа!» на Театральной площади. Волонтёры - 7 человек (ГАПОУ СО «СОБМК»).  22.05.2019 - встреча студентов и выпускницы 1943 года Фельдшерско-акушерской школы (ныне ГАПОУ СО «СОБМК») Сосна В.И. Волонтёры - 25 человек. |
| Размещение в социальных сетях, на сайтах медицинских организаций информации для населения о плановых профилактических мероприятиях и акциях | - | пресс-служба министерства здравоохранения Саратовской области | Информация о проводимых мероприятиях публикуется в новостной ленте на официальном сайте <http://minzdrav.saratov.gov.ru/> (17 релизов), на сайте правительства <https://saratov.gov.ru/>, на сайте минздрава РФ <https://www.rosminzdrav.ru/> в разделе региональных новостей (8 релизов), а также на сайтах медицинских организаций области. Помимо этого, материалы профилактической направленности публикуются на сайтах информационных агентств, в официальных группах министерства здравоохранения Саратовской области «Вконтакте», «Facebook», «YouTube». |
| Проведение обучающего тренинга для лидеров волонтерского движения | - | ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж» | 10.02.19 - участие в тренинге «Как решить актуальные проблемы с помощью модных трендов среди молодежи», организованном ГБУ «Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс». Волонтёры - 6 человек (ГАПОУ СО «СОБМК»).  13.03.19 - участие в первом занятии «Школы волонтёров - медиков» на базе СГМУ им. В. И Разумовского. Волонтёры - 19 человек (ГАПОУ СО «СОБМК»).  22.03.19, 28.03.19 - участие в занятиях «Школы волонтёров-медиков» Саратовского ресурсного центра добровольчества. Волонтёры - 7 человек. (ГАПОУ СО «СОБМК»).  28.03.19 - участие в занятиях «Школы волонтёров-медиков» Саратовского ресурсного центра добровольчества. Волонтёры - 8 человек. (ГАПОУ СО «СОБМК»).  28.03.19 – обучающий «Тренинг марафон», образовательный проект (soft-skill) для лидеров волонтерского движения с целью улучшения профессиональных навыков молодежи (студенты ГАПОУ СО «Балашовский медицинский колледж»). Охват – 200 человек.  07.06.2019 – участие в итоговом занятии «Школы волонтёров - медиков» на базе СГМУ им. В. И Разумовского, получение сертификатов об окончании курса. Волонтёры - 13 человек (ГАПОУ СО «СОБМК»). |
| Проведение областного конкурса «Волонтёры - это мы, я и ты!» среди волонтёров-медиков медицинских и фармацевтических средних профессиональных образовательных учреждений Саратовской области | 100 | ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж» | Проведение мероприятия запланировано в ноябре 2019 года. |
| Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями | - | отдел структурного анализа и мониторинга  использования оборудования комитета организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Саратовской области | 07.04.2019 – акция «Будь здоров!» в рамках Всемирного дня здоровья. Охват населения - 300. Количество волонтеров – 20.  31.05.2019 - г. Саратов ул. Волжская «Забей на сигарету!». Охват населения – 200. Количество волонтеров – 10. |
| Участие в научно-практических конференциях, круглых столах, конкурсах, форумах и других мероприятиях в сфере организации медицинского добровольчества (волонтерства) | - | отдел структурного анализа и мониторинга  использования оборудования комитета организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Саратовской области | 07.02.2019 - участие в ток-шоу «Мнения» телеканала «Россия - 24» по теме: «Как защитить медработников? Права и обязанности медиков». Волонтёры - 2 человека (ГАПОУ СО «СОБМК»).  05.03.2019 – команда волонтеров ГАПОУ СО «БМК» приняла участие в торжественном открытии районного конкурса «БАСИ (Балаковский Акселератор Социальных Инициатив)» - 10 человек.  05.04.19 - участие в организации Второй региональной конференции «Здоровый образ жизни - веление времени». Организаторы конференции - Общественная палата Саратовской области и Министерство здравоохранения Саратовской области. Волонтёры - 24 человека. Охват – 600 человек. |